重庆市沙坪坝区民政局养老科2023年度

彩票公益金项目使用管理情况公示

2023年度，区民政局社会救助和养老服务科使用彩票公益金涉及养老建设3项，按照相关规定，现将相关公益金使用管理情况公示如下：

一、居家和社区基本养老服务提升行动项目

根据《民政部办公厅 财政部办公厅关于做好2022年居家和社区基本养老服务提升行动项目组织实施工作的通知》（民办函〔2022〕60号）要求开展该项目，补助资金930万元，资金来源于中央级彩票公益金，截至2023年12月31日已使用455.6万。

二、养老服务站建设奖补项目

- 养老建设奖补根据《关于印发<沙坪坝区社区居家养老服务全覆盖实施方案>的通知》（沙府办发〔2019〕230号）、《重庆市沙坪坝区社区养老服务中心（站）建设及运营方案补助实施细则（试行）》的通知（沙民发〔2019〕42号）文件要求向符合条件的社区养老服务站兑现建设补助。2023年度补助资金140万元，来源于市级福利彩票公益金，截至2023年12月31日资金使用为25.2万元。对符合条件的渝碚路街道杨梨路社区养老服务站补助20万元、土湾街道工人村社区养老服务站及5.20万元，其余资金暂未使用，原因是优先使用上年结余，2024年将根据养老机构建设验收情况进行补助。

三、养老城乡全覆盖项目

根据《沙坪坝区社区居家养老服务全覆盖实施方案》（沙府办发〔2019〕230号）要求，应兑现天星桥街道养老服务中心市级建设补助200万元，资金来源于市级彩票公益金。截止2023年12月31日资金未使用，待天星桥街道养老服务中心竣工验收合格后，兑现市级建设补助。

特此公示。

重庆市沙坪坝区民政局

2024年6月26日

附件

2023年度彩票公益金项目使用管理情况表

市、区县民政部门（资金使用单位）：	沙坪坝区民政局社会救助和养老服务科			                                             单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 补助资金额度 | 资金 来源 | 项目概况 | 项目完成情况和 实际效果 | 资金使用 情况 | 联络人及 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居家和社区基本养老服务提升行动 | 930 | 中央彩票公益金 | 1.建设845张家庭养老床位，对其居家场所进行适老化和信息化改造并提供服务； 2.开展不少于1691人次的老年人居家养老上门服务（1人次指同一对象提供居家养老上门服务不少于30次）。 | - 项目正按照合同要求开展。截止2023年12月31日，已建设家庭养老床位845张，已开展老年人居家养老上门服务1440人次。 | 455.6 | 王景常65913130 18323168185 |  |
| 2 | 养老建设奖补 | 140 | 市级彩票公益金 | 用于兑现社区养老服务站的市级建设补助。 | 用于社区养老服务站市级建设补助。已对2个养老服务站建设分别补贴20万及5.20万。 | 25.20 | 王景常65913130 18323168185 | 优先使用上年结余，2024年根据养老机构建设验收情况进行补助。 |
| 3 | 养老城乡全覆盖 | 200 | 市级彩票公益金 | 按照《沙坪坝区社区居家养老服务全覆盖实施方案》（沙府办发〔2019〕230号）要求，将对完成建设验收的天星桥街道养老服务中心给予市级建设补助。 | 天星桥街道养老服务中心正在建设验收过程中，故资金尚未支付。 | 0 | 王景常65913130 18323168185 | 天星桥街道养老服务中心验收合格后，支付市级建设补助。 |