## 2022年项目情况表
沙坪坝区2024年度衔接资金项目完成情况
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 业主单位 | 主要建设内容 | 下达资金文号 | 合计 | 中央衔接 | 市级衔接 | 区县衔接 | 中央统筹 | 市级统筹 | 12月11日累计支付 | 项目状态（未开工、在建、已完工、已验收）
[6 empty] | 2371 | 230 | 2141 |  | 0 | 0 | 2024.323
1 | 2023年沙坪坝区耕地综合整治暨社会化服务项目 | 恢复耕地农业生产功能，开展耕地综合整治3000亩，对耕地进行清表、翻耕等，达到耕地认定条件，恢复农业生产功能，确保耕地数量不减少，质量有所提升。 | 昕利来农业大棚建设和水肥一体化建设项目 | 恢复耕地农业生产功能，开展耕地综合整治3000亩，对耕地进行清表、翻耕等，达到耕地认定条件，恢复农业生产功能，确保耕地数量不减少，质量有所提升。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 150 |  | 150 |  |  |  | 140.7 | 已完工
2 | 2024年沙坪坝区项目管理费 | 按照重庆市财政局等6部门关于印发《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（渝财农〔2021〕31号）文件要求，区县可从市级以上衔接资金中按不超过1%的比例提取项目管理费，主要用于项目评审、验收、培训、档案、绩效管理等与项目管理相关的开支。 | 沙坪坝丰文街道三河村竹林口社粮蔬果产业基地建设项目 | 按照重庆市财政局等6部门关于印发《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（渝财农〔2021〕31号）文件要求，区县可从市级以上衔接资金中按不超过1%的比例提取项目管理费，主要用于项目评审、验收、培训、档案、绩效管理等与项目管理相关的开支。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 10 |  | 10 |  |  |  | 3.12 | 在建（结转使用）
3 | 2024年度沙坪坝区中梁镇红岭溪谷种植基地提升项目 | 1.新建虎皮石便道1660平方米、宽1米；2.透水混凝土路面1629平方米、宽1米；3.块石堡坎188平方米；4.农产品展示展销集装箱整治620平方米；5.农田整治27亩，种植土回填400立方米；6.场地平整365平方米；7.植被清理5000平方米。 | 沙坪坝区中梁镇庆丰山村桑醍蓝莓水肥一体化项目 | 1.新建虎皮石便道1660平方米、宽1米；2.透水混凝土路面1629平方米、宽1米；3.块石堡坎188平方米；4.农产品展示展销集装箱整治620平方米；5.农田整治27亩，种植土回填400立方米；6.场地平整365平方米；7.植被清理5000平方米。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 98 |  | 98 |  |  |  | 88.2 | 在建（结转使用）
4 | 2024年度沙坪坝区庆丰山村农旅融合油料作物种植基地种植社会化服务 | 庆丰山村农旅融合油料作物种植基地共390亩，采取种植社会化服务，内容包括耕地、种苗、施肥、打药（2次）、收割（人工）、除草、病虫害防治等作物耕种收全过程。种植高粱60亩、甜糯玉米80亩、大豆220亩、向日葵30亩，要求高粱亩产不低于400斤/亩，甜糯玉米亩产不低于700斤/亩，大豆亩产不低于420斤/亩。 | 沙坪坝区歌乐村颐麓欢歌生态园水肥一体化项目 | 庆丰山村农旅融合油料作物种植基地共390亩，采取种植社会化服务，内容包括耕地、种苗、施肥、打药（2次）、收割（人工）、除草、病虫害防治等作物耕种收全过程。种植高粱60亩、甜糯玉米80亩、大豆220亩、向日葵30亩，要求高粱亩产不低于400斤/亩，甜糯玉米亩产不低于700斤/亩，大豆亩产不低于420斤/亩。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 | 已完工
5 | 2024年沙坪坝区王家坡设施农业基地建设 | 王家坡农业基地： 一、新建总面积2912平方米=56m*52m钢结构薄膜连栋大棚，含电动卷膜开窗14台、湿帘84平方米，风机14台、电动内外遮阳1912平方米。 二、智能灌溉系统：De90/63/32热熔HDPE管道共计：156米，LDPE毛管1200米，旋转微喷头400套、滴灌带：4900米；电磁阀一套，增加智能中央气象站一套及其配套智能控制软件。 | 2023年农村环境卫生整治 | 王家坡农业基地： 一、新建总面积2912平方米=56m*52m钢结构薄膜连栋大棚，含电动卷膜开窗14台、湿帘84平方米，风机14台、电动内外遮阳1912平方米。 二、智能灌溉系统：De90/63/32热熔HDPE管道共计：156米，LDPE毛管1200米，旋转微喷头400套、滴灌带：4900米；电磁阀一套，增加智能中央气象站一套及其配套智能控制软件。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 70 |  | 70 |  |  |  | 63 | 在建（结转使用）
6 | 2024年沙坪坝区阿Q农场设施蔬菜基地建设 | 一、新建总面积1600㎡钢结构薄膜联动大棚（含电动卷膜开窗、湿帘风机、电动内外遮阳、水肥一体化）尺寸分别为48×20、16×40、种植槽650米，高130 宽200。 二、50PVC上水管100米及配件，16水肥支管600米及毛管连结配件5000个，宽频三相异步电动机3台，40x40热镀锌方钢管100米及连结配件（含高强度螺杆）。 三、入口区域环境提升：人工清表500m²、入口片石挡墙70m³、入口菜园新建虎皮石便道120m²、回填种植土600m³、农田整治1000余m²等。 植物栽植：种植乔木55棵（果树、小乔木及黄连木等大乔），竹子800根（1.5-2cm刚竹，高度3.5-4米），重要区域栽植开花及色叶灌木，地被植物500㎡（墨西哥鼠尾草、木春菊、毛娟）等。 | 凤凰镇凤凰桥村麦集公社农业园提灌设施建设项目 | 一、新建总面积1600㎡钢结构薄膜联动大棚（含电动卷膜开窗、湿帘风机、电动内外遮阳、水肥一体化）尺寸分别为48×20、16×40、种植槽650米，高130 宽200。 二、50PVC上水管100米及配件，16水肥支管600米及毛管连结配件5000个，宽频三相异步电动机3台，40x40热镀锌方钢管100米及连结配件（含高强度螺杆）。 三、入口区域环境提升：人工清表500m²、入口片石挡墙70m³、入口菜园新建虎皮石便道120m²、回填种植土600m³、农田整治1000余m²等。 植物栽植：种植乔木55棵（果树、小乔木及黄连木等大乔），竹子800根（1.5-2cm刚竹，高度3.5-4米），重要区域栽植开花及色叶灌木，地被植物500㎡（墨西哥鼠尾草、木春菊、毛娟）等。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 96 |  | 96 |  |  |  | 86.4 | 在建（结转使用）
7 | 2024年沙坪坝区三河村棋水湾片区产业基础提升项目 | 1、道路工程 新建1m宽道路约311m，包括块石铺装、混凝土垫层、碎石垫层、素土夯实、植物绿化等；新建4m高档土墙约6m，包括文化石饰面、砖砌、素土夯实等。 2、玉石嶙花园 结合石头花园项目提档升级，建设内容包括天然石门头1项、景墙1个、1.2米宽便道约200米、鹅卵石碎铺1项、休闲场地约275m2、石头平台整理改造1项、天燃气管开挖1项等。 | 沙坪坝区2023年开心农场片区连片整治项目 | 1、道路工程 新建1m宽道路约311m，包括块石铺装、混凝土垫层、碎石垫层、素土夯实、植物绿化等；新建4m高档土墙约6m，包括文化石饰面、砖砌、素土夯实等。 2、玉石嶙花园 结合石头花园项目提档升级，建设内容包括天然石门头1项、景墙1个、1.2米宽便道约200米、鹅卵石碎铺1项、休闲场地约275m2、石头平台整理改造1项、天燃气管开挖1项等。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 98 |  | 98 |  |  |  | 88.2 | 在建（结转使用）
8 | 2024年沙坪坝区三河村盐堰路沿线产业品质提升项目 | 对三河村盐堰路及重要节点位置沿线产业品质进行提升。包括：1.栽植造型丛生乌桕、香泡、香桃、紫玉兰、梨树等乔木约138株；栽植棕竹、南天竹等灌木约1142丛，栽植结香、亮晶女贞、超级一串红等灌木约10635株；栽植木春菊、大红花美人蕉、墨西哥鼠尾草等地被约1511.13平方米；绿化用地整治约1511平方米。2.新建石档土墙、实心砖墙等约14.78立方米，园路约148.4平方米，路牙铺设约283.89米，零星项目、块料墙面等约20.3平方米。 | 沙坪坝区中梁镇龙泉村生态渔业基地建设项目 | 对三河村盐堰路及重要节点位置沿线产业品质进行提升。包括：1.栽植造型丛生乌桕、香泡、香桃、紫玉兰、梨树等乔木约138株；栽植棕竹、南天竹等灌木约1142丛，栽植结香、亮晶女贞、超级一串红等灌木约10635株；栽植木春菊、大红花美人蕉、墨西哥鼠尾草等地被约1511.13平方米；绿化用地整治约1511平方米。2.新建石档土墙、实心砖墙等约14.78立方米，园路约148.4平方米，路牙铺设约283.89米，零星项目、块料墙面等约20.3平方米。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 49 |  | 49 | 0 |  |  | 49 | 已完工
9 | 2024年沙坪坝区三河村农产品电商场地建设项目 | 1.场地及艺术装置建设。 ①电商直播场所包括：背景画面约15平方米、直播桌1张、椅子2把；②固定舞台包括：舞台约7.2立方米、钢结构拉膜棚约24平方米、钢结构造型14平方米、灯具约6盏、灯具线路1项；③可移动式户外直播舞台包括：折叠桌1张、椅子2把、背景造型约9.6平方米、地台约8平方米；④文化景观小品一包括：金属装置1项；⑤文化景观小品二包括：金属装置约10.5平方米、地台约2.1立方米。 2.设施设备。 ①党群服务中心包括：短视频拍摄设备1套、后期剪辑设备1套；②党群服务中心一楼农产品展示区包括：直播摄像机、三脚架、提词器、专业影室灯柔光箱等室内直播设备1套；③产业直播设备包括：手持直播设备约6套、室内直播设备约2套、舞台设备约1套。 | 四龙村农产品加工厂 | 1.场地及艺术装置建设。 ①电商直播场所包括：背景画面约15平方米、直播桌1张、椅子2把；②固定舞台包括：舞台约7.2立方米、钢结构拉膜棚约24平方米、钢结构造型14平方米、灯具约6盏、灯具线路1项；③可移动式户外直播舞台包括：折叠桌1张、椅子2把、背景造型约9.6平方米、地台约8平方米；④文化景观小品一包括：金属装置1项；⑤文化景观小品二包括：金属装置约10.5平方米、地台约2.1立方米。 2.设施设备。 ①党群服务中心包括：短视频拍摄设备1套、后期剪辑设备1套；②党群服务中心一楼农产品展示区包括：直播摄像机、三脚架、提词器、专业影室灯柔光箱等室内直播设备1套；③产业直播设备包括：手持直播设备约6套、室内直播设备约2套、舞台设备约1套。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 60 |  | 60 |  |  |  | 60 | 在建（结转使用）
10 | 2024年沙坪坝区青木关镇关口村青岚种植基地建设项目 | 1.新修虎皮石便道1330m²； 2.种植土回填5400m3； 3.新建水池一座； 4.新建挡土墙约300m； 5.绿植栽种100棵。 | 扎根计划—青年赋能乡村振兴项目 | 1.新修虎皮石便道1330m²； 2.种植土回填5400m3； 3.新建水池一座； 4.新建挡土墙约300m； 5.绿植栽种100棵。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 98 |  | 98 |  |  |  | 88.2 | 在建（结转使用）
11 | 2024年沙坪坝区新发村智慧科普研学基地建设 | 建设智慧科普研学基地“1套平台+5套系统”，具体包括：(1) 建设1套智慧农业科普研学平台； (2) 建设1套土壤监测系统； (3) 建设1套虫情测报系统； (4) 建设1套环境监测系统； (5) 建设1套视频监控系统； (6) 建设1套展示大屏系统。 | 2023年沙坪坝区耕地综合整治项目 | 建设智慧科普研学基地“1套平台+5套系统”，具体包括：(1) 建设1套智慧农业科普研学平台； (2) 建设1套土壤监测系统； (3) 建设1套虫情测报系统； (4) 建设1套环境监测系统； (5) 建设1套视频监控系统； (6) 建设1套展示大屏系统。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 50 |  | 50 | 0 |  |  | 50 | 在建（结转使用）
12 | 2024年沙坪坝区土主街道明珠山村农村人饮管网维修改造工程 | 1.建设DN40-DN65供水管道约4.38公里； 2.建设阀门及配套井室28座； | 永宁寺村村属文化大院排危整治项目 | 1.建设DN40-DN65供水管道约4.38公里； 2.建设阀门及配套井室28座； | 沙委农办〔2023〕24号 | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 | 已完工
13 | 2024年沙坪坝区青木关镇管家桥村农村人饮管网维修改造工程 | 1.建设DN50-DN100供水管道约3.96公里； 2.建设阀门及配套井室54座； | 青木关镇管家桥村好锄艺产业升级化项目 | 1.建设DN50-DN100供水管道约3.96公里； 2.建设阀门及配套井室54座； | 沙委农办〔2023〕24号 | 93 |  | 93 |  |  |  | 93 | 已完工
14 | 2024年沙坪坝区农村环境卫生整治 | 更换农村生活垃圾分类箱体291套，维护生活垃圾收运箱体155组，整治修复生活垃圾收运点位110处 | 萤火谷产业基础提升项目 | 更换农村生活垃圾分类箱体291套，维护生活垃圾收运箱体155组，整治修复生活垃圾收运点位110处 | 沙委农办〔2023〕24号 | 204 |  | 204 |  |  |  | 153.703 | 已完工
15 | 2024年沙坪坝区茅山峡村碧泽居大棚建设 | 一、维修透水砖728㎡、C25砼排水沟300m。 二、更换大棚M10砖砌基础25.63m³、新建温室门（推拉门4*3.9m）3扇、塑钢通风窗（2*1.8m）11扇、10mm双层阳光板621㎡、0.2mm利得膜及其配件卡簧卡槽3879㎡、棚顶换气扇（φ300，0.12kW）27套、外遮阳传动系统（电动+手动葫芦）2944㎡、八针遮阳网2944㎡、温室共配置电控箱3套、YJLV-0.6/1-3*1.5电缆1500m、YJLV-0.6/1-3*25电缆100m、LED照明灯（100w）27套、DN110PVC排水管109m、温室大棚镀锌钢管安装10%。 三、新建50m³蓄水池1口、潜水泵（Q≮10m³/h，h≮30m）2台等。 | 沙坪坝区两山一带29个村产业发展综合规划编制项目 | 一、维修透水砖728㎡、C25砼排水沟300m。 二、更换大棚M10砖砌基础25.63m³、新建温室门（推拉门4*3.9m）3扇、塑钢通风窗（2*1.8m）11扇、10mm双层阳光板621㎡、0.2mm利得膜及其配件卡簧卡槽3879㎡、棚顶换气扇（φ300，0.12kW）27套、外遮阳传动系统（电动+手动葫芦）2944㎡、八针遮阳网2944㎡、温室共配置电控箱3套、YJLV-0.6/1-3*1.5电缆1500m、YJLV-0.6/1-3*25电缆100m、LED照明灯（100w）27套、DN110PVC排水管109m、温室大棚镀锌钢管安装10%。 三、新建50m³蓄水池1口、潜水泵（Q≮10m³/h，h≮30m）2台等。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 61 |  | 61 |  |  |  | 54.9 | 在建（结转使用）
16 | 2024年沙坪坝区三河村南有小崖改造提升项目 | 三河村南有小崖改造提升项目主要包括：入口环境打造2处，新建室外平台100m2，水体循环设备1套，新建研学廊架45m2，坡（台）地改造350m2，块石挡墙60m3，入户便道沿线环境整治250m2等。 | 梁滩桥村恒筑庄园蔬菜基地建设项目 | 三河村南有小崖改造提升项目主要包括：入口环境打造2处，新建室外平台100m2，水体循环设备1套，新建研学廊架45m2，坡（台）地改造350m2，块石挡墙60m3，入户便道沿线环境整治250m2等。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 57 |  | 57 |  |  |  | 51.3 | 在建（结转使用）
17 | 2024年沙坪坝区三河村研学共同体建设项目 | 一、三河村产业发展规划编制 1.编制三河村产业规划（手册） 二、研学课程研发 1.开发一体化研学课程。整合完善“美在食之趣”“美在缙泉烧”“美在镜蓝染”“美在琴仙居”“美在美术馆”等系列研学课程。 2.设计课程宣传手册。手册内容： 三河村介绍、三河村中小学社会实践基地介绍、研学课程内容介绍、研学课程实施介绍（含路线安排等），印制课程宣传手册 200 册（彩色）。 三、研学活动宣传推广 1.研学共同体 Logo 设计。 2.VI设计，三河村视觉系统整体设计。（含色系、风格等） 3.文创产品设计，“美在三河”系列研学手提袋、研学笔记本；整套明信片，包括：党群服务中心、各个“景点”；“美在三河”团扇、卡包、冰箱贴等。 4.宣传视频拍摄制作。 5.传统与新媒体媒体常规推广，宣传三河村中小学社会实践基地 情况，宣传各中小学在三河村中小学社会实践基地开展研学的情况。 四、研学环境建设 1.LED大屏，预计 20-30 平方之间。 2.导视系统一体机 6 个。放置位置：党群服务中心、远山有趣、缙泉烧、镜蓝染、琴仙居、美术馆、萤火虫基地等入口位置。 3.线路指示牌，含基地整体介绍、线路图；单个功能区介绍、线路图、课程介绍等。每个场地放置5个，含道路指引，共放置40个左右。 | 沙坪兰花产业基地建设项目 | 一、三河村产业发展规划编制 1.编制三河村产业规划（手册） 二、研学课程研发 1.开发一体化研学课程。整合完善“美在食之趣”“美在缙泉烧”“美在镜蓝染”“美在琴仙居”“美在美术馆”等系列研学课程。 2.设计课程宣传手册。手册内容： 三河村介绍、三河村中小学社会实践基地介绍、研学课程内容介绍、研学课程实施介绍（含路线安排等），印制课程宣传手册 200 册（彩色）。 三、研学活动宣传推广 1.研学共同体 Logo 设计。 2.VI设计，三河村视觉系统整体设计。（含色系、风格等） 3.文创产品设计，“美在三河”系列研学手提袋、研学笔记本；整套明信片，包括：党群服务中心、各个“景点”；“美在三河”团扇、卡包、冰箱贴等。 4.宣传视频拍摄制作。 5.传统与新媒体媒体常规推广，宣传三河村中小学社会实践基地 情况，宣传各中小学在三河村中小学社会实践基地开展研学的情况。 四、研学环境建设 1.LED大屏，预计 20-30 平方之间。 2.导视系统一体机 6 个。放置位置：党群服务中心、远山有趣、缙泉烧、镜蓝染、琴仙居、美术馆、萤火虫基地等入口位置。 3.线路指示牌，含基地整体介绍、线路图；单个功能区介绍、线路图、课程介绍等。每个场地放置5个，含道路指引，共放置40个左右。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 35 |  | 35 |  |  |  | 35 | 在建（结转使用）
18 | 2024年沙坪坝区金刚村石门坎与山农旅融合提升项目 | 1、生产步道150m，宽1m（彩色混凝土路面）； 2、鱼池清淤1100㎡，鱼池堡坎修复110m，新建片石堡坎30m，（清淤300厚度，修复鱼池周围堡坎，采用红砖砌筑+防水砂浆+土工膜铺底）； 3、DN200排水管网140m；排污沉水井2个6㎡； 4、栽种果树60棵、灌木80棵、地被草本80㎡； 5、文化标识构筑1个，文字标牌墙1个，区域指示牌2个，砌石文化矮墙15m； 6、地面漆200㎡，植草砖铺设100㎡； |  | 1、生产步道150m，宽1m（彩色混凝土路面）； 2、鱼池清淤1100㎡，鱼池堡坎修复110m，新建片石堡坎30m，（清淤300厚度，修复鱼池周围堡坎，采用红砖砌筑+防水砂浆+土工膜铺底）； 3、DN200排水管网140m；排污沉水井2个6㎡； 4、栽种果树60棵、灌木80棵、地被草本80㎡； 5、文化标识构筑1个，文字标牌墙1个，区域指示牌2个，砌石文化矮墙15m； 6、地面漆200㎡，植草砖铺设100㎡； | 沙委农办〔2023〕24号 | 50 |  | 50 |  |  |  | 5 | 在建（结转使用）
19 | 2024年沙坪坝区青木关镇四楞碑村立翠-花与谷项目 | 1.建设立体绿化架1处（设计采用钢架结构搭建，立柱高10米，柱距4米，总长度约100米。定制花盆、栽种植物、配套自动灌溉系统等）。 2.维修加固原有两处大门安全防护设施（长度约12m，高2m）。 3.对4个原有破损水池（约300㎡）进行加固及防渗漏处理，以保障灌溉用水。 4.沿山壁铺设引水排水沟300m，上加盖板同时作为人行便道。 |  | 1.建设立体绿化架1处（设计采用钢架结构搭建，立柱高10米，柱距4米，总长度约100米。定制花盆、栽种植物、配套自动灌溉系统等）。 2.维修加固原有两处大门安全防护设施（长度约12m，高2m）。 3.对4个原有破损水池（约300㎡）进行加固及防渗漏处理，以保障灌溉用水。 4.沿山壁铺设引水排水沟300m，上加盖板同时作为人行便道。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 70 | 70 | 0 |  |  |  | 70 | 在建（结转使用）
20 | 2024年度沙坪坝区中梁镇金山田园标准垂钓池建设项目 | 1.仿木纹防护栏杆57m、防护网53.1m；2.混凝土路面拆除重建9m²、透水混凝土路面355m²、虎皮石路面15.6m²、青石边带492.4m、青石路缘石27.8m；3.排水沟22m；4.海产养殖大门装饰1项、入口金属大门1项；5.片石挡墙（400高200mm宽)103.1m、红砂岩条石挡墙134.8m；6.标识标牌1项；7.种植土回填60m³、植被清理1项；8栽植黄金槐、红叶碧桃、杨梅等乔木75棵；桂花苗、银叶合欢、茶花等灌木1780株；木春菊、扁竹根、天竺葵等地被1350平方米。 |  | 1.仿木纹防护栏杆57m、防护网53.1m；2.混凝土路面拆除重建9m²、透水混凝土路面355m²、虎皮石路面15.6m²、青石边带492.4m、青石路缘石27.8m；3.排水沟22m；4.海产养殖大门装饰1项、入口金属大门1项；5.片石挡墙（400高200mm宽)103.1m、红砂岩条石挡墙134.8m；6.标识标牌1项；7.种植土回填60m³、植被清理1项；8栽植黄金槐、红叶碧桃、杨梅等乔木75棵；桂花苗、银叶合欢、茶花等灌木1780株；木春菊、扁竹根、天竺葵等地被1350平方米。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 70 |  | 70 |  |  |  | 63 | 在建（结转使用）
21 | 2024年度沙坪坝区新发村供销农场设施蔬菜基地建设项目 | 1.新建1m宽虎皮石便道1483 m²。2.新建1m宽混凝土路面372m²。3.农田整治30亩。4.移栽乔木（12-20cm）200棵、移栽小乔木（12cm以内）100棵。5. 栽植香桃、 梨树、李子树等乔木340棵。6.栽植结香、 银叶合欢、红花玉芙蓉等灌木250株。7.栽植木春菊、花叶美人蕉、超级一串红等地被1500m²；蔷薇、南天竺、棕竹2300株。 |  | 1.新建1m宽虎皮石便道1483 m²。2.新建1m宽混凝土路面372m²。3.农田整治30亩。4.移栽乔木（12-20cm）200棵、移栽小乔木（12cm以内）100棵。5. 栽植香桃、 梨树、李子树等乔木340棵。6.栽植结香、 银叶合欢、红花玉芙蓉等灌木250株。7.栽植木春菊、花叶美人蕉、超级一串红等地被1500m²；蔷薇、南天竺、棕竹2300株。 | 沙委农办〔2023〕24号 | 98 |  | 98 |  |  |  | 88.2 | 在建（结转使用）
22 | 2024年度沙坪坝区凤凰桥村碉楼社果蔬基地改造项目 | 对100亩果蔬基地进行改造提升，包括： 一、生产便道 新建虎皮石生产便道2条，长1277m*宽0.95m，长775m*宽1m各1条；对原有140㎡损毁便道改造为虎皮石便道； 二、农田整理 整治农田5亩、建条石挡土墙151米、回填种植土700m³； 三、鱼池修复 防水砂浆补漏约50㎡水池立面；修复约10m³局部垮塌面。 四、作物种植 种植香桃80棵、蜂糖李19棵、杨梅24棵、黄梨树13棵、红叶碧桃17棵、枇杷树13棵。 |  | 对100亩果蔬基地进行改造提升，包括： 一、生产便道 新建虎皮石生产便道2条，长1277m*宽0.95m，长775m*宽1m各1条；对原有140㎡损毁便道改造为虎皮石便道； 二、农田整理 整治农田5亩、建条石挡土墙151米、回填种植土700m³； 三、鱼池修复 防水砂浆补漏约50㎡水池立面；修复约10m³局部垮塌面。 四、作物种植 种植香桃80棵、蜂糖李19棵、杨梅24棵、黄梨树13棵、红叶碧桃17棵、枇杷树13棵。 | 沙委农办〔2024〕10号 | 88 |  | 88 |  |  |  | 79.2 | 在建（结转使用）
23 | 2024年度沙坪坝区翠峰番茄基地建设项目 | 对约100亩番茄种植基地进行提档升级： 一、新建虎皮石生产便道2条，长1980米宽0.95米1条，长96米宽0.6米1条； 二、新建排水沟 （一）新建长1490米宽0.25米高1.5米排水沟两侧条石挡墙558.75m³。 （二）新建120mm厚预制钢筋混凝土沟盖板沟盖板31个，其中1.5m长*0.75m宽25个；1.1m长*0.75m宽4个；2.1m长*0.75m宽2个。 三、新建片石挡土墙3个150m³，其中长168m*宽0.4m*高0.6m1个；长116m*宽0.4m*高1.4m1个；长55m*宽0.4m*高2m1个。 四、新建虎皮石贴面果蔬种植池2个，其中0.2m宽*0.4m高种植池19m，0.2m宽*0.15高种植池53m。 五、种植土回填约1000m³。 六、院落破损地面修复55m²。 |  | 对约100亩番茄种植基地进行提档升级： 一、新建虎皮石生产便道2条，长1980米宽0.95米1条，长96米宽0.6米1条； 二、新建排水沟 （一）新建长1490米宽0.25米高1.5米排水沟两侧条石挡墙558.75m³。 （二）新建120mm厚预制钢筋混凝土沟盖板沟盖板31个，其中1.5m长*0.75m宽25个；1.1m长*0.75m宽4个；2.1m长*0.75m宽2个。 三、新建片石挡土墙3个150m³，其中长168m*宽0.4m*高0.6m1个；长116m*宽0.4m*高1.4m1个；长55m*宽0.4m*高2m1个。 四、新建虎皮石贴面果蔬种植池2个，其中0.2m宽*0.4m高种植池19m，0.2m宽*0.15高种植池53m。 五、种植土回填约1000m³。 六、院落破损地面修复55m²。 | 沙委农办〔2024〕10号 | 98 |  | 98 |  |  |  | 88.2 | 在建（结转使用）
24 | 2024年度沙坪坝区凤凰杨家庙蔬菜基地建设项目 | 对约100亩蔬菜基地提档升级： 一、新建宽1m虎皮石生产便道1400m。 二、新建40亩水肥一体化灌溉系统1套。 （一）新建长10m*宽5m*深4m容积约200m³钢混结构C30砼农用蓄水池1座 （二）增设灌溉系统设备1套，包括： 1、首部灌溉系统：含15KW自吸泵1台、砂石过滤器1台、叠片式过滤器1台、加药施肥桶1套、全智能施肥机1台、首部远程控制器1套等； 2、田间灌溉控制系统：含太阳能无线阀控器10套、3寸电池阀10套； 3、田间灌溉管网：含PE110管1000m、PE75管1000m、PE50管1000m、PE20滴灌管30000m； 三、新建玻璃温室大棚约1200㎡，配套水肥一体化灌溉设施。 |  | 对约100亩蔬菜基地提档升级： 一、新建宽1m虎皮石生产便道1400m。 二、新建40亩水肥一体化灌溉系统1套。 （一）新建长10m*宽5m*深4m容积约200m³钢混结构C30砼农用蓄水池1座 （二）增设灌溉系统设备1套，包括： 1、首部灌溉系统：含15KW自吸泵1台、砂石过滤器1台、叠片式过滤器1台、加药施肥桶1套、全智能施肥机1台、首部远程控制器1套等； 2、田间灌溉控制系统：含太阳能无线阀控器10套、3寸电池阀10套； 3、田间灌溉管网：含PE110管1000m、PE75管1000m、PE50管1000m、PE20滴灌管30000m； 三、新建玻璃温室大棚约1200㎡，配套水肥一体化灌溉设施。 | 沙委农办〔2024〕10号 | 180 |  | 180 |  |  |  | 162 | 在建（结转使用）
25 | 2024年沙坪坝区凤凰镇高质量庭院经济发展项目 | 对胡南坝村王家湾院落、凤凰桥村龙洞槽等院落250户庭院进行庭院综合整治，种植果树等经济作物，发展庭院经济，具体包括： 1.农房排危综合整治； 2.改造柴棚、圈舍，新建菜地栅栏等； 3.新建种植池，栽种梨树、李子树、桃树等； 4.维修整治院坝、堡坎、生产便道等。 |  | 对胡南坝村王家湾院落、凤凰桥村龙洞槽等院落250户庭院进行庭院综合整治，种植果树等经济作物，发展庭院经济，具体包括： 1.农房排危综合整治； 2.改造柴棚、圈舍，新建菜地栅栏等； 3.新建种植池，栽种梨树、李子树、桃树等； 4.维修整治院坝、堡坎、生产便道等。 | 沙委农办〔2024〕10号 | 43 |  | 43 |  |  |  | 0 | 在建（结转使用）
26 | 2024年沙坪坝区回龙坝镇农村人饮一户一表改造工程项目 | 1.拟新建管径DN15-DN100的供水管网约33km； 2.建设阀门及配套井室40余座，并安装入户水表。 3.建设加压泵站及配套的加压供水设备。 |  | 1.拟新建管径DN15-DN100的供水管网约33km； 2.建设阀门及配套井室40余座，并安装入户水表。 3.建设加压泵站及配套的加压供水设备。 | 沙委农办〔2024〕10号 | 91 |  | 91 |  |  |  | 20 | 在建（结转使用）
27 | 2024年沙坪坝区回龙坝镇休闲渔业产业基地提升项目 | 对大桥村集体6亩鱼塘进行改造升级，具体包括： 1.修建挡墙，其中混凝土挡墙长72米，宽0.7米，高2米；条石挡墙长375米，宽0.5米，高2米； 2.池塘清淤2300立方米； 3.新建长820米，宽1米虎皮石便道； 4.种植果树10株，栽植净水植物850平方米； 5.夜钓照明设施 5个，新建生态护栏长300米，高1.2米； 6.新建不锈钢生态钓位3个，单个长10米，宽1.5米。 |  | 对大桥村集体6亩鱼塘进行改造升级，具体包括： 1.修建挡墙，其中混凝土挡墙长72米，宽0.7米，高2米；条石挡墙长375米，宽0.5米，高2米； 2.池塘清淤2300立方米； 3.新建长820米，宽1米虎皮石便道； 4.种植果树10株，栽植净水植物850平方米； 5.夜钓照明设施 5个，新建生态护栏长300米，高1.2米； 6.新建不锈钢生态钓位3个，单个长10米，宽1.5米。 | 沙委农办〔2024〕8号 | 60 |  | 60 |  |  |  | 54 | 在建（结转使用）
28 | 2024年沙坪坝中梁镇阿Q农场联动大棚提升项目 | 1.采购立体菌菇养殖网格架（1.8x2.5x0.1）包安装（种植平菇、金针菇等菌包类品种）400组 2 .采购包安装吊挂雾化喷淋系统4套，2000平米（4个棚）。 |  | 1.采购立体菌菇养殖网格架（1.8x2.5x0.1）包安装（种植平菇、金针菇等菌包类品种）400组 2 .采购包安装吊挂雾化喷淋系统4套，2000平米（4个棚）。 | 沙委农办〔2024〕8号 | 30 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | 在建（结转使用）
29 | 2024年沙坪坝中梁镇村沧海永宁渔业养殖基地提升项目 | 1.采购包安装850平方木6mm阳光板大棚，含大棚内外遮阳系统一套，降温湿帘、负压风机、通风窗（纱网）18个、全光谱生长灯20个。2.采购包安装20个养殖池（长5米*宽5米*高1.5米，材质为8mm厚的PP板），含20套进出水口8MM孔管及40目滤网1.5米。3.新建生化池，共计长50米*宽1米*高1米，采购20立方米生化填料。4.维修步道40米、排水沟40米、果蔬种植池20立方，栽植经济果蔬作物等。 |  | 1.采购包安装850平方木6mm阳光板大棚，含大棚内外遮阳系统一套，降温湿帘、负压风机、通风窗（纱网）18个、全光谱生长灯20个。2.采购包安装20个养殖池（长5米*宽5米*高1.5米，材质为8mm厚的PP板），含20套进出水口8MM孔管及40目滤网1.5米。3.新建生化池，共计长50米*宽1米*高1米，采购20立方米生化填料。4.维修步道40米、排水沟40米、果蔬种植池20立方，栽植经济果蔬作物等。 | 沙委农办〔2024〕9号 | 130 | 130 | 0 |  |  |  | 130 | 在建（结转使用）
30 | 2024年沙坪坝区青木关镇关口村黑臭水体综合治理 | 开展底泥清掏、冲洗、管道修复等工作。（该河沟长429米，宽0.6米，淤泥平均厚度约0.4米。暗沟清淤39.68m³，沉砂外运101.47立方米，暗沟冲洗124米，沟渠清理99米。） |  | 开展底泥清掏、冲洗、管道修复等工作。（该河沟长429米，宽0.6米，淤泥平均厚度约0.4米。暗沟清淤39.68m³，沉砂外运101.47立方米，暗沟冲洗124米，沟渠清理99米。） | 沙委农办〔2024〕14号 | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | 在建（结转使用）
Note on C6: 批注: Master: 建议体现衔接资金所用于的主要建设内容
Note on E6: 批注: Master: 建议体现衔接资金所用于的主要建设内容
Note on C7: 批注: Master: 建议体现衔接资金所用于的主要建设内容
Note on E7: 批注: Master: 建议体现衔接资金所用于的主要建设内容