|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **业主单位** | **项目名称** | **总套数** | **开工时间** | **交付时间** | **交付倒排进度** |
|
| 1 | 国际物流枢纽公司 | 土主安置区一期2#、5#楼工程 | 196 | 2021.08 | 2023.05 | 1.前期手续办理完成100%；计划2022年6月完成 |
| 2.主体工程建设已完成100%，计划2022年10月完成； |
| 3.水电气讯等配套建设已完成45%，计划2023年2月完成 |
| 4.消防设施建设已完成55%，计划2023年2月完成； |
| 5.环境绿化建设已完0%，计划2023年4月完成； |
| 6.竣工备案、验收手续已完成40%，计划2023年5月完成。 |
| 2 | 旭辰集团 | 文庭雅苑 | 312 | 2020.6 | 2022.12 | 1.前期手续办理完成100%； |
| 2.主体工程建设已完成100%； |
| 3.水电气讯等配套建设已完成100%； |
| 4.消防设施建设已完成100%； |
| 5.环境绿化建设已完成100%； |
| 6.竣工备案、验收手续已完成90%，计划2022年12月底完成。 |
| 3 | 华绣锦院 | 156 | 2020.9 | 2022.12 | 1.前期手续办理完成100%； |
| 2.主体工程建设已完成100%； |
|  |  | 3.水电气讯等配套建设已完成100%； |
| 4.消防设施建设已完成100%； |
| 5.环境绿化建设已完成100%； |
| 6.竣工备案、验收手续已完成80%，计划2022年12月底完成。 |