|  |
| --- |
|  |
| **重庆市** | **沙坪坝区** | **新桥街道办事处文件** |
| **人民政府** |
|  |
|  |
| 沙新街发〔2024〕 52 号 |
|  |

沙坪坝区人民政府新桥街道办事处

关于印发2024年新桥街道打击整治成品油非法经营专项行动方案的通知

各岗位、站所、社区：

现将《2024年新桥街道打击整治成品油非法经营专项行动方案》印发给你们，请认真组织实施。

 重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处

 2024年8月1日

2024年新桥街道打击整治成品油非法经营

专项行动方案

 为进一步健全完善成品油流通监管机制，严厉打击成品油非法经营行为，全力保障人民生命财产安全，维护健康发展市场秩序，按照市、区成品油市场监管联席会议办公室工作部署，决定从即日起至2024年12月底，在辖区范围内开展打击整治成品油非法经营专项行动（以下简称专项行动）。

一、工作目标

按照“堵源头、打终端、斩链条、建机制”的工作思路，坚决打击成品油流通领域各类违法违规行为，坚持源头治理与长效机制相结合，压实镇街属地责任、行业部门监管责任、成品油企业主体责任，以消除安全隐患、严查黑加油站（点）、打击劣质油品销售、查处偷逃税款为重点，依法严厉打击成品油非法生产、储存、经营、运输、销售行为，查处“涉油”违法犯罪分子及其“保护伞”，实现源头严防、过程严管、后果严惩，彻底消除安全隐患，维护市场经营秩序，保障成品油市场健康稳定发展。

二、组织领导

成立街道打击整治成品油非法经营专项行动领导小组（以下简称领导小组），由街道办事处主任侯勇任组长，综合协调岗、企业服务岗、应急消防岗的分管领导任副组长，企业服务岗岗长、应急消防岗岗长、环保征收岗岗长、城市建设岗岗长、司法行政岗岗长、宣传工作岗岗长、新桥派出所所长、新桥市场监管所所长、新桥税务所所长、各社区书记为成员。领导小组下设街道成品油非法经营打击整治办公室（以下简称街道成品油打非办），负责辖区打击整治成品油非法经营专项行动的组织协调和监督指导工作，由企业服务岗岗长任办公室主任，应急消防岗、环保征收岗、城市建设岗、司法行政岗、宣传工作岗、新桥派出所、新桥市场监管所、新桥税务所、各社区负责人及工作人员为副主任及成员。

三、重点任务

（一）严格油品源头管控。加强对进入新桥街道范围运油车辆检查，严禁区外非法油品流入我街道。

（二）严密排查制售油窝点。排查摸底，重点对辖区内所有居民小区车库、露天停车场、工业企业、加油站、建筑工地等场所进行一次拉网式排查。

（三）斩断流动售油链条。加强对非法改装机动车从事成品油非法销售行为和无证油罐车线索摸排。对未获得交通、市场监管等相关部门许可，未持有《危险货物道路运输许可证》《营业执照》等证件的运输车辆在国省道、施工工地、物流园区、车辆维修厂、停车场等隐蔽场所非法流动销售成品油的，及时上报街道成品油打非办。

（四）建立长效管理机制。固化专项行动成果经验，健全完善联合执法、密切协作长效机制，形成长期坚持、齐抓共管工作格局。

四、时间步骤

此次专项行动从即日起至 2024年12月31日，为期 5个月，共分三个阶段。

第一阶段：动员部署、摸底排查阶段（即日起至8月15 日）。各岗位、站所、社区抓紧召开会议动员部署，深入研究本辖区、本行业涉及成品油非法经营存在的突出问题和风险隐患，集中力量开展拉网式清理排查，对排查出的问题隐患，形成问题台账，按照各自职责及时整治。各岗位、站所、社区问题台账（详见附件 1）于8月15日前报街道成品油打非办。

第二阶段：依法查处、集中整治阶段（8月15日至10月31日）。根据摸排结果及问题台账进行逐项清理，制定整改计划，明确整改时限和具体整改任务，落实查处和整改措施，切实纠正存在的违法违规行为，确保打击整治成效。特别是对未取得《成品油零售经营批准证书》《营业执照》《危险化学品经营许可证》违规经营的加油站（点），一律关停，并提请相关职能部门进行联合查处；情节严重涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第三阶段：总结复盘、建章立制阶段（11月1日至12月31日）。总结推广专项行动经验做法，找准成品油流通管理的薄弱环节和痛点难点，加强自用油安全管理，常态化开展部门联合执法、举报核查、分级分类管理等方面建章立制，形成长效管理机制，持续净化成品油市场秩序。

四、责任分工

**街道成品油打非办：**负责打击新桥街道辖区内成品油非法经营行为，负责辖区内专项行动的统筹协调、监督指导和宣传发动，对照市、区专项行动方案，制定本辖区方案，加强成品油非法经营重点区域及周边线索排查，配合相关部门对查缴的油品依法回收处置。

**各岗位、站所、社区：**负责本辖区、本行业涉及非法成品油的摸排工作，积极发挥监管职责，强化日常排查，及时提供非法经营成品油相关线索并报街道成品油打非办和新桥派出所并参与联合执法。

五、工作要求

（一）提高政治站位。各岗位、站所、社区要深刻认识当前安全生产面临的严峻复杂形势和开展专项行动的极端重要性、紧迫性，进一步提高政治站位，加强组织领导，主动靠前指挥，迅速反应行动，抓紧动员部署，落实责任，确保专项行动落地见效。

（二）加强协作联动。各岗位、站所、社区要牢固树立“一盘棋”思想，密切协作配合，扎实开展联合执法检查，加强线索共享和案件协査，形成齐抓共管的强大合力。抽调企业服务岗、新桥派出所、应急消防岗、新桥市场监管所1名熟悉业务、责任心强的同志组成工作专班，视情组织集中办公。

（三）加强督导检查。街道专项行动领导小组适时组织联合督查组，采取“四不两直”方式开展督导检查和暗访抽查，重点检查各岗位、站所、社区专项行动摸底排查、举报核查、案件查处、宣传引导等工作开展情况，对发现的问题建立问题台账，采取下发提醒函、督办函等方式，加强对成品油非法经营问题突出岗位、站所、社区的指导督促，推动专项行动取得实效。

（四）深入宣传发动。市、区成品油非法经营打击组设立有奖举报热线，举报电话：110；市、区成品油市场秩序整治组设立有奖举报热线，举报电话：12345、12350。各社区通过居民群、公告、标语、横幅等各类媒介广泛宣传成品油市场违法违规行为的社会危害，发动广大群众举报违法违规线索，举报电话：023-65203138（街道街道成品油打非办）、13594097992（新桥派出所）。

（五）严格责任追究。专项行动期间，街道专项行动领导小组将对工作推进不力、履职不到位、成品油非法经营问题突出的岗位、站所、社区及其责任人予以通报。对专项行动打击整治不力、非法经营问题突出导致人员伤亡和重大财产损失、产生重大不良影响的交由纪检监察机关依规依纪依法追责问责。

 （六）强化信息报送。各岗位、站所、社区要加强专项行动动态信息报送，及时报送工作开展情况、存在问题以及工作成效。建立工作情况月报告制度，各岗位、站所、社区于2024年8月9日前将本岗位、本站所、本社区专项行动联络员及联系方式报送至街道成品油打非办（联系电话：65203138，邮箱：1172821349@qq.com）；次月1日前，将本岗位、本站所、本社区上月专项行动工作小结和月报表（详见附件 2）报街道成品油打非办，专项行动工作总结于 2024年12月1日前报送街道成品油打非办。

附件：1.打击整治成品油非法经营专项行动问题台账

2.打击整治成品油非法经营专项行动情况月报表

附件 1

打击整治成品油非法经营专项行动问题台账

填报单位： 时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 非法经营主体名称 | 类型 | 非法经营品种 | 油品来源 | 主要区域/地址 | 违法违规行为描述 | 处置措施 | 处置时限 |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

 填报人： 联系方式：

备注：1.类型:非法加油点、非法流动加油车、非法制油窝点等 2.非法经营品种:汽油、柴油等。

附件 2

打击整治成品油非法经营专项行动情况月报表

填报单位： 时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 出动检查人员（人） | 查处非法加油（点）（个） | 查扣流动油车（辆） | 收缴非法经营油品（吨） | 查处加油机作弊 （起） | 罚 款（万元） | 补缴税款（万元） | 抓捕犯罪嫌疑人（人） | 案件移交司法、纪检监察机关（件） | 备注 |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：各社区、相关岗位分别排查统计报送街道成品油打非办。

沙坪坝区新桥街道基层治理综合指挥室 2024年8月1日印发