## 附件2.重点项目
附件1
沙坪坝区2020年重点项目名单
单位：亿元
| 序号 | 项目名称 | 建设 阶段 | 业主单位 | 总投资 | 建设规模及内容 | 建设 起止 年限 | 2020年 建设目标 | 2020年 计划 投资 | 牵头领导 | 牵头单位
[5 empty] | 2888.02 |  |  |  | 361
1 | 一、市级政府主导项目 |  |  |  | 291.37 |  |  |  | 13.3
2 | （一）基建项目 |  |  |  | 286.67 |  |  |  | 13.2
3 | 1 | 大学城复线隧道 | 新开工 | 市城投集团 | 34.5 | 双向六车道、互通式立交5座、简易立交2座 | 2020 －2022 | 开工 | 1.1 | 陈 英 | 区住建委
4 | 2 | 二横线西段渝西立交至桃家院子立交段 | 续建 | 市城投集团 | 9.77 | 长约1.8公里，路幅宽36米（双向8车道），含桃家院子立交 | 2020 －2022 | 基础施工 | 1.1 | 户 邑 代建红 | 区住建委
5 | 3 | 二横线西段桃家院子立交至礼白立交段 | 续建 | 中建二横线公司 | 65 | 长14.4公里，含土主隧道、礼嘉嘉陵江大桥、3座全互通立交、2座简易立交 | 2017 －2021 | 主体施工 | 2.2 | 户 邑 代建红 | 区住建委
6 | 4 | 内环快速路拓宽改造 | 续建 | 市城投集团 | 8.1 | 长5.5公里，双向10车道 | 2019 －2022 | 主体施工 | 1.2 | 陶世祥 | 区住建委
7 | 5 | 一纵线（科学大道）中心站立交至狮子岩立交段 | 续建 | 市城投集团 | 34.6 | 长10公里，路幅宽度64米，含回龙坝立交、横五路立交 | 2019 －2022 | 主体施工 | 2 | 户 邑 代建红 | 区住建委
8 | 6 | 西环立交 | 续建 | 市城投集团 | 14.1 | 射线成渝高速和内环线相互立交 | 2016 －2020 | 主体完工 | 0.6 | 陶世祥 | 区住建委
| 7 | 重庆西站综合交通枢纽二期配套道路 | 续建 | 西站建设投资公司 | 23 | 站房南北循环道、站前广场南北循环道、新凤中路等约13公里道路 | 2016 －2021 | 主体施工 | 1 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
9 | 8 | 轨道环线（西站~沙正街） | 完工 | 轨道集团 | 63 | 长5.1公里 | 2013 －2020 | 完工 | 0.9 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
10 | 9 | 轨道九号线沙区段 | 续建 | 轨道九号线公司 | 32 | 始于新桥停车场，止于土湾站，长4.95公里 | 2017 －2021 | 主体施工 | 3 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
11 | 10 | 重庆广播电视新塔 | 新开工 | 市广电集团 | 2.6 | 占地60亩，建筑面积1.3万平米 | 2020 －2020 | 主体施工 | 0.1 | 户 邑 陈 桥 | 区文旅委
12 | （二）民生及环保项目 |  |  |  | 4.7 |  |  |  | 0.1
14 | 11 | 土主污水处理厂三期扩建 | 新开工 | 水务资产公司 | 4.7 | 新增10万立方每日污水处理构筑物 | 2020 －2022 | 基础施工 | 0.1 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
15 | 二、区级政府主导项目 |  |  |  | 346.82 |  |  |  | 78.3
16 | （一）基建项目 |  |  |  | 188.83 |  |  |  | 37.5
17 | 12 | 凤潮大道（青凤组团与物流园连接道） | 完工 | 工投公司 | 4 | 长2.5公里，宽40米，双向六车道 | 2019 －2020 | 完工 | 0.67 | 蔡 焘 | 工投公司
19 | 13 | 青凤组团与物流园连接道路（物流园段） | 续建 | 物流园公司 | 3.59 | 占地107亩，道路长1.62公里 | 2019 －2020 | 主体完工 | 1 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
| 14 | 青凤组团配套道路 | 完工 | 工投公司 | 9.29 | 凤集路、凤游路、碚青路、海思路、海纳路、海达路、智荟大道、海会大道、海博大道、凤回路 | 2019 －2020 | 完工 | 2.2 | 蔡 焘 | 工投公司
26 | 15 | 青凤组团菁云湖周边绿化 | 完工 | 工投公司 | 1.88 | 占地约400亩，26万平米环境绿化 | 2020 －2020 | 完工 | 1.4 | 蔡 焘 | 工投公司
27 | 16 | 青凤组团环境绿化二期 | 完工 | 工投公司 | 1.98 | 占地约286亩，青凤连接道一标段、纵一路、纵二路、凤回路道路两侧以及高压线绿化工程 | 2020 －2020 | 完工 | 0.6 | 蔡 焘 | 工投公司
| 17 | 青凤工业园企业服务中心项目 | 新开工 | 龙润公司 | 4.74 | 用地30亩，建筑面积约4.2万平米 | 2020 －2021 | 主体完成 | 2.1 | 蔡 焘 | 工投公司
| 18 | 青凤智慧园区项目 | 新开工 | 工投公司 | 0.58 | 建设园区服务平台、管理中心和智慧园区云平台，提升园区管理水平 | 2020 －2021 | 主体施工 | 0.1 | 蔡 焘 | 工投公司
28 | 19 | 天陈路南北段 | 完工 | 迈瑞城投 | 2 | 长600米,路幅宽6米，单向两车道 | 2020 －2021 | 完工 | 0.8 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
31 | 20 | 嘉陵江磁井段防洪护岸整治 | 续建 | 丰文公司 | 38.7 | 10.8公里市政道路，11公里堤防 | 2016 －2021 | 完成65%工程量 | 5 | 许 宁 陈 桥 | 区交通局（滨江路建设指挥部）
| 21 | 磁器口滨江片区治理提升工程 | 新开工 | 迈瑞城投 | 2 | 磁器口至双碑大桥2.3公里整治提升 | 2020 －2021 | 开工 | 0.5 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
32 | 22 | 文旅城配套道路及综合管廊工程 | 续建 | 丰文公司 | 17.28 | 19条道路，2.7公里长管廊 | 2017 －2022 | 部分完工 | 3.6 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
33 | 23 | 东部城区旧城改造电力线路迁改 | 新开工 | 迈瑞城投 | 3.8 | 井双、沙磁、上新及土湾片区地块内10千伏、35千伏、110千伏、220千伏电力线路迁改 | 2020 －2021 | 开工 | 3 | 陶世祥 | 迈瑞城投
36 | 24 | 凌云路拓宽改造 | 完工 | 交通实业公司 | 1.9 | 长约1.4公里，路基宽度22米，双向四车道 | 2019 -2020 | 完工 | 0.3 | 许 宁 陈登烈 | 区交通局
37 | 25 | 中梁至井口农村公路（XY02中井公路） | 完工 | 交通实业公司 | 1.6 | 长约4.589公里，新建三级农村公路 | 2018 -2020 | 完工 | 0.6 | 许 宁 陈登烈 | 区交通局
38 | 26 | 凤凰山隧道及东西连接道 | 完工 | 迈瑞城投 | 5.8 | 隧道长600米，连接道长1.2公里，连接道接国盛大桥断头路220米 | 2018 －2020 | 完工 | 1 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
39 | 27 | 成渝复线高速连接道 | 完工 | 迈瑞城投 | 1.81 | 长0.42公里，宽58.5米，含西井大道、丰文山立交 | 2018 －2020 | 完工 | 0.2 | 陶世祥 | 区住建委
40 | 28 | 西南医院下穿道 | 续建 | 区住建委 | 2.73 | 全长562米，隧道334米 | 2019 －2021 | 隧道主体施工 | 0.6 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
60 | 29 | 人民医院井双院区配套道路 | 完工 | 沙房总 | 1.6 | 横一、横二、纵一3条道路，总长748米，路幅宽27米 | 2019 －2020 | 完工 | 0.8 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
41 | 30 | 沙磁片区道路工程 | 续建 | 迈瑞城投 | 13.94 | 马鞍山地块配套市政道路，长400米；11条道路，总长6公里 | 2019 －2021 | 主体完工 | 1.35 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
42 | 31 | 上新片区道路工程 | 新开工 | 迈瑞城投 | 10.85 | 4条市政道路，长4公里 | 2020 －2022 | 开工 | 0.6 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
43 | 32 | 井双片区道路工程 | 续建 | 迈瑞城投 | 30.2 | 21条道路，总长约14.7公里 | 2019 －2021 | 主体完工 | 2 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
45 | 33 | 物流园市政道路及平场工程 | 续建 | 物流园公司 | 38.9 | 仓储加工片区市政及平场二期、回龙坝片区市政工程二期和三期、教育居住片区道路工程二期和三期 | 2018 －2021 | 主体施工 | 6.34 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
50 | 34 | 企业创新服务中心配套工程 | 新开工 | 物流园公司 | 5.74 | 用地379亩，打造休闲景观 | 2020 －2021 | 主体施工 | 2.3 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
51 | 35 | 大学城系列断头路 | 完工 | 大学城建委 | 1.2 | 纵一路后工段、西井大道、纵一路虎溪电机厂 | 2019 －2020 | 完工 | 0.4 | 陈 英 | 西部新城管委会
53 | （二）产业项目 |  |  |  | 57.96 |  |  |  | 10.4
54 | 36 | M²精密模具制造研发中心及产业园 | 完工 | 龙润公司 | 1.33 | 占地约40亩，建面约3.5万平米 | 2019 －2020 | 完工 | 0.5 | 蔡 焘 | 工投公司
55 | 37 | 中科纳通纳米电子材料产业园 | 完工 | 龙润公司 | 1.6 | 占地35亩，建面2.5万平米 | 2019 －2020 | 完工 | 0.9 | 蔡 焘 | 工投公司
95 | 38 | 德润俊科技医学转化研究院暨生产基地一期 | 完工 | 德润俊科技公司/龙润公司 | 0.54 | 占地面积约20亩，建面约1万平米，建设医学转化研究院及三类医疗器械生产基地 | 2019 －2020 | 完工 | 0.28 | 蔡 焘 | 工投公司
56 | 39 | 沙坪坝区企业创新服务中心 | 续建 | 园投仓储公司 | 39.7 | 占地188亩，建筑面积36万平米 | 2019 －2021 | 主体基本完工 | 8 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
57 | 40 | 重庆铁路口岸创新中心二期 | 完工 | 铁路口岸公司 | 14.79 | 用地258亩，建筑面积28.5万平米 | 2019 －2020 | 完工 | 0.7 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
58 | （三）民生及环保项目 |  |  |  | 100.03 |  |  |  | 30.5
59 | 41 | 人民医院井双院区 | 续建 | 区人民医院、区人防办 | 22 | 占地101亩，建筑面积22.8万平米（含4.9万平米人防工程） | 2019 －2021 | 主体完工 | 6.8 | 蔡道静 周红玲 | 区卫健委 区人防办
13 | 42 | 沙田污水处理工程 | 新开工 | 水务资产公司 | 4.86 | 一期用地约130亩，5万吨∕日 | 2020 －2021 | 主体完成 | 1.4 | 蔡 焘 | 工投公司
60 | 43 | 区社会福利护养中心 | 完工 | 区民政局 | 0.72 | 用地17亩，建筑面积1.3万平米，床位310张 | 2019 －2020 | 完工 | 0.47 | 刘 星 刘世莉 | 区民政局
61 | 44 | 城投公司安置房 | 续建 | 迈瑞城投 | 18.53 | 陈东路安置房、上新雅苑安置房、土湾片区安置房、腰子堡安置房二期 | 2019 －2021 | 主体完工 | 4.1 | 陶世祥 | 迈瑞城投
65 | 45 | 沙房总安置房 |  |  | 26.89 | 梨高路安置房、井9安置房、茅山峡安置房、左家院安置房、圣雅花园安置房、雏扬国际二期 | 2019 －2021 | 主体施工 | 7 | 许 宁 陈登烈 | 沙房总
70 | 46 | 凤凰实验学校迁建 | 完工 | 工投公司 | 2.43 | 占地100亩，建筑面积3.5万平米 | 2019 －2020 | 完工 | 0.36 | 蔡 焘 | 工投公司
71 | 47 | 续建中小学校 | 完工 | 区教委 | 6.4 | 杨公桥小学、七中春晖楼、嘉陵实验学校、沙滨学校、华育机电厂办公楼 | 2018 －2020 | 完工 | 2.65 | 许 宁 周红玲 | 区教委
76 | 48 | 新开工中小学校 | 新开工 | 区教委 | 11 | 树人小学教学楼、大学城树人和平小学、融汇沙小B区改扩建、联芳实验一小、文旅城二小、文旅城中学、六十八中整体改扩建、青木关小学改扩建 | 2020 －2021 | 开工 | 4.28 | 许 宁 周红玲 | 区教委
84 | 49 | 教育居住片区南侧配套小学 | 新开工 | 物流园公司 | 3.6 | 占地56.85亩，建筑面积约3.6万平米，48班 | 2020 －2021 | 基础施工 | 1.2 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
85 | 50 | 重庆西站消防站 | 新开工 | 区消防支队 | 0.42 | 建筑面积4000平米，含中队主队房、训练塔等 | 2020 －2021 | 主体完工 | 0.3 | 陶世祥 | 西站管委会 区消防支队
88 | 51 | 青凤组团菁云湖周边地块土壤修复 | 完工 | 工投公司 | 3 | 710亩风险评估，约300亩土壤修复 | 2020 －2020 | 完工 | 1 | 蔡 焘 | 工投公司
89 | 52 | 2020年排水管网建设 | 完工 | 区滨建司 | 0.9 | 新建和改造30公里排水管网（新建5公里，改造25公里） | 2020 －2020 | 完工 | 0.9 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
92 | 三、社会主导产业项目 |  |  |  | 2249.83 |  |  |  | 269.4
93 | 53 | 重庆国际转化免疫研究院 | 新开工 | 重庆国际转化免疫研究院/口岸公司 | 5 | 3.2万平米场地装修，建设基础研究实验室和生物医药中试车间 | 2020 －2023 | 开工 | 2 | 蔡 焘 | 区科技局
94 | 54 | 重庆大学国际联合研究院 | 新开工 | 重大国际联合研究院/口岸公司 | 2 | 5万平米场地装修，建成5个以上国际合作研发平台，3个以上市级创新平台，1个院士工作站 | 2020 －2024 | 开工 | 0.1 | 蔡 焘 | 区科技局
96 | 55 | 博嘉屹工业设计中试制造基地 | 完工 | 达尔志公司、联创嘉域公司 | 0.13 | 占地11亩，建筑面积1.1万平米 | 2020 －2020 | 完工 | 0.1 | 蔡 焘 | 工投公司
97 | 56 | 万普隆能源科技产业园暨万普隆非常规油气研究院 | 完工 | 万普隆能源技术公司 | 4.5 | 占地106亩，容积率1.5，建设面积约5万平米 | 2018 －2020 | 完工 | 3 | 蔡 焘 | 工投公司
98 | 57 | 金康新能源汽车高性能动力项目 | 完工 | 小康工业公司 | 5 | 占地580亩，建筑面积约5万平米 | 2019 －2020 | 完工 | 3 | 蔡 焘 | 工投公司
99 | 58 | 银钢一通总部基地 | 完工 | 银钢一通科技公司 | 0.78 | 占地60亩，建筑面积6万平米 | 2019 －2020 | 主体完工 | 0.6 | 蔡 焘 | 工投公司
100 | 59 | 小康年产10万辆中高端智能网联汽车项目 | 新开工 | 东风小康汽车公司 | 25 | 占地1200亩，建设面积约120万平米 | 2020 －2021 | 基础完工 | 6 | 蔡 焘 | 工投公司
102 | 60 | 普门研发生产基地暨西部总部 | 新开工 | 深圳普门科技公司 | 0.6 | 用地面积45.7亩，建筑面积约4.5万平米 | 2020 －2021 | 主体完工 | 0.4 | 蔡 焘 | 工投公司
103 | 61 | 裕同智慧工厂暨高端智能包装项目 | 新开工 | 裕同印刷包装公司 | 0.7 | 占地83亩，建设面积约5.5万平米 | 2020 －202 | 主体完工 | 0.5 | 蔡 焘 | 工投公司
105 | 62 | 三温暖冷凝式热水器出口基地 | 续建 | 三温暖电气公司 | 0.4 | 占地51亩，建设面积约4.5万平米 | 2019 －2020 | 主体完工 | 0.1 | 蔡 焘 | 工投公司
| 63 | 原子键重汽总成及阴极电泳涂装 | 新开工 | 原子键科技公司 | 3.5 | 占地25亩，总建设面积约2万平米 | 2020 －2021 | 主体完工 | 0.2 | 蔡 焘 | 工投公司
| 64 | 国安工业微耕机产研中心 | 新开工 | 国安机械公司 | 3.5 | 占地25亩，总建设面积约2万平米 | 2020 －2021 | 主体完工 | 0.2 | 蔡 焘 | 工投公司
| 65 | 海达汽车总成生产中心 | 新开工 | 海达塑胶制品公司 | 3 | 占地25亩，总建设面积约2万平米 | 2020 －2021 | 主体完工 | 0.2 | 蔡 焘 | 工投公司
106 | 66 | 西南药业小容量注射剂数字化改造 | 完工 | 西南药业 | 0.4 | 改造建设一条抗肿瘤药小容量注射剂生产线 | 2019 －2020 | 完工 | 0.2 | 蔡 焘 | 区经信委
108 | 67 | 纵野科技产业园区及总部 | 新开工 | 工投公司 康田集团 | 20 | 建设西南片区总部，开展软件开发、企业孵化、文化园区管理、版权代理及数据加工服务 | 2020 －2023 | 基础完工 | 1 | 陶世祥 | 迈瑞城投
109 | 68 | 传化网西南运营中心 | 新开工 | 传化集团 | 15 | 建设传化网西南运营中心，打造“一核心三中心四节点”的物流网络体系 | 2020 －2023 | 基础施工 | 5 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
110 | 69 | 安博重庆西部国际物流中心 | 续建 | 安沙仓储公司 | 6.36 | 占地211.8亩，建筑面积18万平米 | 2018 －2021 | 一期完工、二期主体施工 | 1.5 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
111 | 70 | 佛罗伦萨小镇重庆奥特莱斯 | 续建 | 富罗恩斯置业公司 | 7.8 | 占地211亩，建筑面积6万平米 | 2019 －2021 | 主体施工 | 2 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
112 | 71 | 重庆公运公铁联运中心A区 | 续建 | 公运集团集装箱联运公司 | 4.5 | 占地259亩，建筑面积12万平米 | 2018 －2021 | 主体施工 | 0.5 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
113 | 72 | 民生电商重庆现代金融物流园 | 续建 | 民昭物联网科技公司 | 3.35 | 占地128亩，建筑面积8万平米 | 2019 －2021 | 主体施工 | 0.6 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
114 | 73 | 普洛斯跨境贸易物流基地 | 续建 | 普沙仓储公司 | 3.35 | 占地214亩，建筑面积8万平米 | 2019 －2021 | 主体施工 | 0.75 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
115 | 74 | 旦森新能源汽车智慧物流产业园 | 续建 | 旦森科技公司 | 2 | 占地45亩，建筑面积4.3万平米 | 2019 －2021 | 主体施工 | 0.3 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
116 | 75 | 重庆交运物流基地一期 | 续建 | 交运物流公司 | 8.3 | 占地310.6亩，建筑面积17.9万平米 | 2018 －2021 | 主体施工 | 1.8 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
117 | 76 | 中集股份多式联运重庆智能应用基地 | 续建 | 主元多式联运公司 | 5 | 占地100亩，建筑面积14万平米 | 2019 －2021 | 主体施工 | 0.7 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
| 77 | 重庆医药现代物流综合基地二期 | 新开工 | 重庆医药集团 | 3 | 占地40亩，建筑面积3万平米 | 2020 －2022 | 开工建设 | 1 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
118 | 78 | 磁器口后街 | 续建 | 金融街裕隆公司 | 19 | 占地面积122.5亩，建筑面积15.1万平米 | 2018 －2021 | 一期竣工 | 1.5 | 户 邑 陈登烈 | 磁管委
119 | 79 | 奥山冰雪综合体 | 新开工 | 奥山投资公司 | 50 | 占地298.2亩，建筑面积37.3万平米 | 2020 －2022 | 基础施工 | 17 | 陶世祥 | 迈瑞城投
120 | 80 | 崛起东方金融街景观改造及旅游演艺项目 | 新开工 | 北京金融街集团 | 3.2 | 建筑规模2万平米，融合实景体验式演艺业态，进行特色景观改造 | 2020 －2021 | 基础完工 | 1 | 陶世祥 | 迈瑞城投
121 | 81 | 金碧正街文化旅游项目 | 新开工 | 卓越公司 | 32 | 占地175亩，建筑面积19万平米 | 2020 －2022 | 基础施工 | 5 | 许 宁 刘世莉 | 区文旅委
122 | 82 | 华宇新生态城市文旅新锐地标项目 | 续建 | 华宇集团 | 65 | 占地241.6亩，建筑面积80万平米 | 2019 －2021 | 主体完工 | 5 | 陶世祥 | 迈瑞城投
123 | 83 | 胜利C97文创项目 | 续建 | 西都房地产公司 | 37 | 住宅、商业、文创产业园 | 2017 －2022 | 启动建设 | 5 | 户 邑 刘世莉 | 区文旅委
124 | 84 | 文旅城·文旅板块 | 续建 | 万达城投资公司 | 220 | 万达茂、酒店群、舞台秀、酒吧街等 | 2016 －2021 | 部分完工 | 16 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
125 | 85 | 重庆鑫和康复医院 | 新开工 | 边界康复公司 | 25 | 开展骨与关节、脊髓损伤、神经、视力与听力等11个方向研究康养业务 | 2020 －2025 | 完成装修 | 12 | 陶世祥 | 迈瑞城投
127 | 86 | 龙湖沙坪坝枢纽 | 完工 | 龙湖景楠地产 | 50 | 建设规模约48万平米，商业、商务 | 2017 －2020 | 完工 | 10 | 户 邑 陈登烈 | 区住建委
132 | 87 | 2019年招商金融类项目 | 续建 | 社会单位 | 210 | 三快小贷ABS、浙商银行合作项目、阳光财险合作项目、三快小贷新增资本金、牧图设计西南总部 | 2019 －2020 | 正常运营 | 57.7 | 陶世祥 | 区财政局 区物流办
130 | 88 | 工投公司2019年招商研发创新项目 | 完工 | 社会单位 | 371 | 东微集成电路、科德数控机床、坤舆气象大数据、旗探总部基地、金美轨道基地、金美汽车基地、思坦德尔病理中心、九方皋基金、俊东特种车、赛宝制造基地、中智医谷、光宝联合、康克唯肿瘤疫苗、中电科ADDA、绿康档案大数据、前卫重大无线充电、三磨海达、中科国机产研基地、首创集成电路、高孚动力、光电重庆研究院、波兹大数据中心、韵盛发总部、博泽座椅生产线、星环大数据、旗探智能研究院、西井科技、中国移动5G项目、中聚高科半导体、浪尖工业设计城、天渝航天材料、航悦军用智能终端、开物再生材料 | 2019 －2020 | 正常运营 | 1.6 | 蔡 焘 | 工投公司
134 | 89 | 城投公司2019年招商总部项目 | 续建 | 社会单位 | 170 | 摩尔装配、一步道位、盛智易联重庆网约车、重大建筑规划设计研究总院、华润万家西南区域分公司合并、国发数字消防平台及总部、广汇领克4S店、中铁建川重庆总部、国泰航空体验基地、魔西网络 | 2019 －2020 | 正常运营 | 0.6 | 陶世祥 | 迈瑞城投
135 | 90 | 物流园公司2019年招商贸易类项目 | 续建 | 社会单位 | 232 | 菲大装配、中林国际木材、捷嘉冷链进口、汉宏物流西部中心、森宏大宗、寰宇进口木材、宝能物流进口、维木供应链、鑫垚大宗、宝能零售、无线飞翔智慧停车、派天下智慧物流港、酩酊坊总部、巨龙钢材市场、金点园林结算、益海嘉里船运结算、维列斯米特进出口、卓尔智联、国际木材分拔中心、小米金融、光谷创新平台、传化智联金融、宝能金融、农行金融合作 | 2019 －2021 | 入驻运营 | 3.55 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
128 | 91 | 物流园公司2020年招商开工项目 | 新开工 | 社会单位 | 50 | 签约并开工10个以上产业项目 | 2020 －2022 | 开工 | 15 | 户 邑 代建红 | 物流园公司
129 | 92 | 工投公司2020年招商开工项目 | 新开工 | 社会单位 | 30 | 签约开工10个以上产业项目 | 2020 －2021 | 开工 | 3 | 蔡 焘 | 工投公司
33 | 93 | 中国电信5G信息化项目 | 新开工 | 中国电信重庆分公司 | 10 | 5G基站、传输等基层网络能力建设，实现公共区域、业务需求热点区域5G网络全覆盖 | 2019 －2023 | 基本完工 | 3 | 蔡 焘 | 区经信委
136 | 94 | 西部城区房地产项目 | 续建 | 社会单位 | 446 | 远洋山水赋、万科理想城、西永组团Ah片区等房地产开发项目 | 2014 －2022 | 部分完工 | 66 | 陈 英 陈登烈 | 区住建委
137 | 95 | 东部城区房地产项目 | 续建 | 社会单位 | 98 | 金融街融府、富洲新城、首创城、双碑组团 | 2014 －2022 | 部分完工 | 13.5 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
138 | 96 | 名人广场停车库 | 续建 | 迈瑞城投/郡都公司 | 1.66 | 建筑面积3.4万平米，停车位约776个 | 2018 －2021 | 主体施工 | 0.26 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
30 |  | 站东路东延伸段 | 新开工 | 迈瑞城投 | 15 | 全长1.75公里，宽32米，双向六车道，含小新街、模范村及沙滨路立交 | 2020 －2022 | 开工 | ？ | 陈登烈 | 区住建委
29 |  | 汉渝路至渝碚路下穿道工程 | 续建 | 迈瑞城投 | #REF! | 长1.5公里，含1.1公里隧道 | 2019 －2022 | 隧道明挖段施工 | ？ | 陈登烈 | 区住建委
34 |  | S545王家院子至凤凰镇段公路改建 | 完工 | 交通实业公司 | 0.8 | 长约8公里，对原有道路进行提档升级，拟升级改造为二级路 | 2019 －2020 | 完工 | #REF! | 陈登烈 | 区交通局
35 |  | S107胡家院至团歇路段公路改建工 | 完工 | 交通实业公司 | 1.23 | 长约6.5公里，路基宽8米，按三级公路标准建设 | 2019 －2020 | 完工 | #REF! | 陈登烈 | 区交通局
90 |  | 清水溪及凤凰溪“清水绿岸”PPP项目 | 新开工 | 区住建委 | 19.8 | 清水溪及凤凰溪流域污染整治，排水管网和污水处理站提标改造，新建污水处理厂和污水处理站 | 2020 －2021 | 主体施工 | #REF! | 陈登烈 | 区住建委
91 |  | 詹家溪“清水绿岸”项目 | 新开工 | 区住建委 | 4 | 詹家溪流域污染整治、污水管网改造，打造绿化景观，建设智慧水务系统 | 2020 －2021 | 开工 | 0.1 | 陈登烈 | 区住建委
85 |  | 重庆西站消防站 | 新开工 | 区消防支队 | 0.42 | 建筑面积4000平米，含中队主队房、训练塔等 | 2020 －2021 | 主体完工 | 0.3 | 陶世祥 | 西站管委会 区消防支队
7 |  | 半山崖线步道 | 新开工 | 市城投公司 |  | 沙区段5.2公里，新建主线步道2.2公里，新建支线步道0.6公里，改造支线步道2.4公里 | 2020 －2020 | 开工建设 |  | 陈登烈 | 区住建委
|  | 摩尔装配建筑总部 | 新开工 | 摩尔装配建筑公司 | 50 | 建成西南地区装配式建筑生产工厂 | 2020 －2025 | 开工 | #REF!
|  | 重庆一步道位停车管理有限公司总部 | 新开工 | 一步道位停车公司 | 20 | 推进老交委地块、肿瘤医院地块等四个停车场建设 | 2020 －2023 | 开工 | #REF!
|  | 重庆大学建筑规划设计研究总院 | 续建 | 重大规划研究总院 | 10 | 28亩老厂房改造装修 | 2020 －2023 | 厂房改造、装修 | #REF!
|  | 宝供重庆粤港澳商贸物流枢纽 | 新开工 | 宝沙现代物流公司 | 4.52 | 建设展贸交易结算、跨境供应链、供应链金融等于一体的商贸流通枢纽 | 2020 －2022 | 主体施工 | #REF!
126 |  | 荷马艺术培训中学 | 完工 | 瑞文公司 | 3 | 建筑面积7.7万平米 | 2019 －2020 | 完工 | #REF! | 周红玲 | 区教委
|  | 金美轨道交通研发暨生产基地项目 | 完工 | 航天工业发展公司、金美通信公司 | 2 | 轨道交通自动售检票设备和系统的研发及生产 | 2020 －2020 | 投入运营
|  | 金美汽车电子研发暨生产基地项目 | 完工 | 航天工业发展公司、金美通信公司 | 1.5 | 新能源汽车控制器、动力传动控制器及智能汽车电子产品研发及生产 | 2020 －2020 | 投入运营 | 0.01
| 1 | 西城新居安置房 | 完工 | 迈瑞城投 | 4.27 | 用地24.6亩，建筑面积4.6万平米 | 2020 －2020 | 完工
| 2 | 虎峡山水安置房 | 完工 | 迈瑞城投 | 11.74 | 用地76.6亩，建筑面积11.7万平米 | 2020 －2020 | 完工
合计
市区共建项目
消防支队（3个）
磁器口管委会（1个）
工投公司 （27个）
西部新城管委会 （1个）
区教委（17个）
区经信委（5个）
青木关镇（1个）
区卫健（1个）
区沙房（6个）
石井坡街道 （1个）
区城投公司 （21个）
区公安分局（3个）
物流园公司 （18个）
区交通局（2个）
区民政局（1个）
区科技局（2个）
区住建委

## 附件3.民生实事
附件2
沙坪坝区2020年区级重点民生实事名单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2020年任务 | 2020年 计划投资 | 牵头领导 | 责任单位
合计 |  |  | 2801
1 | 高层建筑消防隐患整治 | 实施200栋高层建筑消防隐患整治 | 1000 | 陶世祥 | 区应急局 消防支队
2 | 公共停车设施建设改造 | 新增3000个公共停车位，完成10000个停车位智能化改造 | 2300 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
3 | 新增公办幼儿园 | 新增5所公办幼儿园 | 10000 | 许 宁 周红玲 | 区教委
4 | 中小学改扩建 | 完成凤凰实验学校等5所中小学改扩建 | 25400 | 许 宁 周红玲 | 区教委
5 | 人行过街设施建设 | 建成3座人行过街设施 | 668 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
6 | “清水绿岸”治理提升工程 | 开工建设高滩岩污水处理厂和伍家河沟雨水处理站，推进清水溪、凤凰溪流域内污水处理站和排水管网改造 | 1750 | 许 宁 陈登烈 | 区住建委
7 | 区社会福利护养中心 | 基本建成 | 4700 | 刘 星 刘世莉 | 区民政局
8 | 老旧电梯改造 | 改造更新60台以上老旧电梯 | 1100 | 户 邑 代建红 | 区市场监管局
9 | 城区“坡坎崖”绿化美化工程 | 完成50个坡坎崖绿化和美化 | 2022 | 许 宁 刘世莉 | 区城市管理局
10 | 城区“路平桥安”工程 | 整治城区内重点路段破损路面，完成2座桥梁或立交病害检测及修复 | 779 | 许 宁 刘世莉 | 区城管局