重庆市沙坪坝区人民政府督查办

关于2023年区政府工作报告重点任务完成情况的

报 告

区政府：

按照工作安排，区政府督查办对2023年政府工作报告重点工作任务完成情况进行梳理盘点。7项经济社会发展预期指标中，达成预期指标4项，未达预期指标3项。128项重点任务中，完成年度任务107项，未达预期21项。

附件：1. 7项经济社会发展预期目标任务完成情况表

2.未完成既定目标21项重点工作任务进展情况表

3.已完成既定目标107项重点工作任务完成情况表

重庆市沙坪坝区人民政府督查办

2024年1月9日

附件1

7项经济社会发展预期目标任务完成情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 2022年预期目标 | 责任单位 | 完成情况 |
| 1 | 地区生产总值增长6%以上 | 区发展改革委 | 2023年地区生产总值增长5.3%，中心城区排名第4。 |
| 2 | 规上工业增加值增长8% | 区经济信息委 | 2023年规上工业增加值增长7.9%，中心城区排名第2。 |
| 3 | 固定资产投资增长10%  | 区发展改革委 | 2023年固定资产投资增长2.5%，中心城区排名第4。 |
| 4 | 社会消费品零售总额增长6%  | 区商务委 | 社会消费品零售总额计增长9.6%，中心城区排名第2。 |
| 5 | 城镇新增就业3万人以上 | 区人力社保局 | 2023年城镇新增就业35021人。 |
| 6 | 全体居民人均可支配收入增长快于经济增长 | 区发展改革委区人力社保局区农业农村委 | 全体居民人均可支配收入增长4.3%，中心城区排名第5。 |
| 7 | 严控扬尘、臭氧污染，推动区域空气质量持续改善 | 区生态环境局 | 累计启动空气质量污染预警应对14次，启动重污染黄色预警应对1次。2023年，全区优良天数达到307天，较去年同期增加18天。 |

附件2

未达预期21项重点工作任务表

| 序号 | 具体任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强与RCEP成员国家合作，举办东盟产品国际博览会、东盟经贸合作论坛等活动，打造东南亚特色产品集散分拨中心，与东盟国家贸易额增长15% | 国际物流枢纽公司 | 区交通局区物流办区政府外办 |
| 2 | 精心打造梁滩河百里生态画廊。高标准编制首开区设计方案，加快五云湖城市中心开发，开工建设苏家桥河、龙凤河水环境综合治理工程，新增20万平方米绿化，推动环境蝶变升级；加快建设15公里市政道路、10公里沿河步道 | 国际物流枢纽公司 | 区商务委区物流办 |
| 3 | 联合重庆大学、电子科技大学、中电科芯片研究院，组建量子科学研究院，加快建设微纳制造中心、工程检测中心、芯片检测中心，全力打造西部量子科技高地 | 区科技局 | 区教委区经济信息委区商务委（区招商投资局）国际物流枢纽公司工投公司 |
| 4 | 完成征地2500亩、征收35万平方米，保障项目用地需求 | 区住房城乡建委（征收中心）区征地事务中心（区土储中心） | 区规划自然资源局有关镇街 |
| 5 | 提升三峡广场商圈消费体验感，引导沙磁巷、万达广场业态升级，推动佛罗伦萨小镇二期建设，促进渝乐小镇特色化发展，推动华宇城•金街开街，引进首店品牌5个、高端品牌5个 | 区商务委 | 区文化旅游委三峡广场商圈管委会磁器口古镇管委会国际物流枢纽公司有关镇街 |
| 6 | 强化工业互联网运用，建成3个智能工厂、3个数字化车间，增强企业竞争力创新力 | 区经济信息委 | 区科技局工投公司 |
| 7 | 利用重庆师范大学东部校区楼宇资源，发展数字软件产业，入驻企业100家，园区产值5亿元。 | 区经济信息委 | 区住房城乡建委区商务委渝碚路街道 |
| 8 | 高起点规划、高标准建设青凤科创城，完成1000亩征地拆迁和场地平整，建成5公里配套道路，为工业强区拓展新空间 | 工投公司 | 区财政局区征地事务中心（区土储中心）区规划自然资源局凤凰镇 |
| 9 | 以赛力斯为龙头，加快问界M7达产放量，推动拓普、文灿等高端配套项目建成投产，积极引进核心零部件项目，形成新能源汽车500亿元产能规模 | 区经济信息委 | 区商务委（区招商投资局）工投公司 |
| 10 | 战略性新兴产业、高技术制造业增加值增长15%以上 | 区经济信息委 | 区发展改革委区科技局区商务委（区招商投资局）区属国有重点企业 |
| 11 | 深化国家陆港型物流枢纽建设，加快申建铁路口岸综合保税区。探索陆上贸易规则，开行6000列国际班列，实现货值1500亿元以上；提升园区城市品质，展现“开放之路”国际化形象 | 国际物流枢纽公司 | 区物流办 |
| 12 | 开展外资项目招引专项行动，支持企业组团出海抢订单拓市场，进出口贸易额增长3%，实际使用外资2亿美元 | 区商务委（区招商投资局） | 区属国有重点企业 |
| 13 | 开工建设智慧物流产业园，推动重药进出口药品分拨中心、美宜佳、优合冷链等项目建设，建成传化西南运营中心、国通冷链物流、三羊马多式联运基地，园区税收增长15%以上，打造口岸经济高地 | 国际物流枢纽公司 | 区物流办 |
| 14 | 创建3个市级“满天星”示范楼宇，引育500名高端软件人才，加快形成软件产业铺天盖地的发展局面 | 区经济信息委 | 区发展改革委区科技局区商务委区人力资源社保局 |
| 15 | 数字经济增加值增长15%以上 | 区经济信息委 |  |
| 16 | 建设夏大湾、挂榜山、重庆气象科技文化公园 | 区城市管理局 | 区气象局双碑街道 |
| 17 | 加快轨道7号线、15号线、17号线、27号线建设，完成内环快速路拓宽改造，启动建设西永隧道，加快建设科学城隧道等25公里市政道路，建成重庆西站TOD一期，提速滨江贯通工程 | 区住房城乡建委 | 区征地事务中心（区土储中心）有关镇街 |
| 18 | 建设沙磁古道 | 城投公司 | 区住房城乡建委区城市管理局沙坪坝街道 |
| 19 | 高标准编制村规，建成2个乡村会客厅，栽种10万平方米花卉果木，建成4500亩高标准农田，盘活3000亩撂荒地 | 区农业农村委 | 区城市管理局区规划自然资源局涉农镇街 |
| 20 | 建设沙滨全民健身中心 | 区体育局 | 区教委 |
| 21 | 推进妇幼保健院新院区、疾控中心、陈家桥医院二期建设 | 区卫生健康委 | 区财政局区住房城乡建委区规划自然资源局旭辰集团公司 |

附件3

达成预期目标107项重点工作任务表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| 1 | 全力推动成渝双城经济圈建设 | 完成成渝中线高铁科学城站征地拆迁，启动站城一体化项目建设 | 户 邑 | 国际物流枢纽公司 | 区发展改革委区财政局区住房城乡建委区交通局区征地事务中心（区土储中心）区规划自然资源局凤凰镇回龙坝镇井口街道 |
| 2 | 全面融入川渝自贸试验区协同开放示范区建设，协同推进物流定价、招商引资，中欧班列（成渝）开行突破2万班 | 户 邑 | 国际物流枢纽公司 | 区商务委（区招商投资局）区物流办 |
| 3 | 联动建设长江国家文化公园（重庆段），共建巴蜀文化旅游走廊 | 黄可欣 | 区文化旅游委 | 磁器口古镇管委会土湾街道山洞街道 |
| 4 | 大力推动陆海新通道建设 | 拓展国际联运班列覆盖范围，推动西部陆海新通道与中欧班列、长江水道融合发展，开通2条中亚、南亚支线班列，布局3个海外分拨仓 | 户 邑 | 区物流办国际物流枢纽公司 | 区商务委区政府外办 |
| 5 | 完善“四式联运”集疏运体系，推动渝遂高速—中心站连接道建设，建成重庆无水港 | 户 邑 | 国际物流枢纽公司 | 区交通局区物流办 |
| 6 | 着力降本增效，广泛推行多式联运“一单制”、数字提单、铁路快通机制，压缩通关时间10% | 户 邑 | 国际物流枢纽公司 | 区物流办 |
| 7 | 加快器官智能生物制造工程中心建设 | 田 盈 | 区科技局 | 区发展改革委区经济信息委区卫生健康委区科协工投公司 |
| 8 | 推动赛力斯新能源汽车全球研发中心发展 | 凌 健 | 区经济信息委 | 国际物流枢纽公司工投公司 |
| 9 | 促进四川外国语大学新校区落地 | 钟 文 | 区规划自然资源局 | 区教委区征地事务中心（区土储中心）国际物流枢纽公司回龙坝镇 |
| 10 | 强力推进重大项目 | 用好用活政策性开发性金融工具，积极争取上级资金和地方政府债券，把有限的资金用在刀刃上 | 陈 英 | 区财政局（区金融办） | 区发展改革委区国资委区属国有重点企业 |
| 11 | 探索运用PPP、ABO和REITs模式，吸引更多民间资本参与重大项目建设，力争社会投资占比达70%以上 | 陈 英 | 区发展改革委 | 区财政局（区金融办）区国资委区属国有重点企业 |
| 12 | 积极扩大消费需求 | 办好房交会、购物节等促销活动，推动住房、汽车、住餐、健康等大众消费提质 | 户 邑钟 文 | 区住房城乡建委区商务委 | 三峡广场商圈管委会磁器口古镇管委会各镇街 |
| 13 | 全力创建歌乐山·磁器口国家5A级景区 | 黄可欣 | 区文化旅游委 | 区城市管理局区交通局区规划自然资源局磁器口古镇管委会童家桥街道 |
| 14 | 打造《歌乐忠魂》沉浸式实景演艺剧目 | 黄可欣 | 区文化旅游委 | 区委宣传部 |
| 15 | 坚持市场化方向，精心打造“古镇十二巷”，实现一巷一主题，推动业态与街巷完美融合 | 黄可欣 | 磁器口古镇管委会 | 区文化旅游委区规划自然资源局旭辰集团公司 |
| 16 | 加快金碧正街、磁器口外街二期建设，提升磁器口后街招商质效 | 黄可欣 | 磁器口古镇管委会 | 区住房城乡建委区商务委（区招商投资局） |
| 17 | 营造红色游、都市游、乡村游新场景，旅游产业增加值增长8% | 黄可欣 | 区文化旅游委 | 区农业农村委 |
| 18 | 全力抓好重大招商 | 坚持以我为主、举旗招商、精准招商，强化亩产论英雄，不断提高招商引资含金量，实现签约金额1000亿元以上 | 户 邑 | 区商务委（区招商投资局） | 招商领导小组成员单位 |
| 19 | 瞄准“500强”企业、大型央属国企、行业头部企业，积极引进单项冠军、隐形冠军、“链主型”企业、独角兽企业，落地行业领军企业20家以上 | 户 邑 | 区商务委（区招商投资局） | 招商领导小组成员单位 |
| 20 | 积极引入金融服务、中介咨询、法律服务、总部结算型企业，持续涵养税源 | 户 邑 | 区商务委（区招商投资局） | 区发展改革委区经济信息委区司法局区财政局（区金融办）区审计局区税务局 |
| 21 | 压实招商责任，实行竞进比拼、月度排名；强化招引落一体化，实现开工率80%以上 | 户 邑 | 区商务委（区招商投资局） | 招商领导小组成员单位 |
| 22 | 建好环大学创新生态圈 | 做实重庆大学国家科技园，围绕建筑设计、智能建造等产业，加快发展智慧创新产业园、设计创意产业园，力争年产值突破35亿元 | 田 盈 | 区科技局 | 区经济信息委区住房城乡建委区商务委（区招商投资局）区属国有重点企业 |
| 23 | 依托陆军军医大学发展生物科技、医疗美容等产业，建成生命科技园展示中心，投运新桥临床医学转化中心，构建生物技术创新生态链 | 田 盈 | 区科技局 | 区发展改革委区经济信息委区卫生健康委区国资委区科协沙兴集团公司 |
| 24 | 统筹推进黄金湾·智谷、青凤高科孵化中心等一批创新平台发展，推动“生态圈”成为高质量发展“动力源” | 田 盈 | 区科技局 | 区经济信息委区商务委（区招商投资局）国际物流枢纽公司工投公司 |
| 25 | 培育壮大创新主体 | 引进星云精准医学研究院等6个研发机构，加快建设吉芯科技高性能数据转换器研发基地 | 田 盈 | 区科技局工投公司 | 区经济信息委区商务委（区招商投资局） |
| 26 | 引育10家专精特新“小巨人”企业 | 凌 健 | 区经济信息委 | 区商务委（区招商投资局）国际物流枢纽公司工投公司 |
| 27 | 实施科技型中小企业创新发展行动计划，组建2个创新联合体，培育36个市级企业技术中心，引进20家高新技术企业、150家科技型企业，鼓励企业加快前沿技术研发和应用 | 田 盈 | 区科技局 | 区发展改革委区经济信息委 |
| 28 | 持续增强创新氛围 | 组建3支创投基金，扩大知识价值信用贷规模，推动“科技—产业—金融”良性循环 | 田 盈 | 区科技局 | 区财政局（区金融办）区国资委区属国有重点企业 |
| 29 | 引进10名“高精尖缺”领军人才、100名高层次人才，加快建设全市重要人才中心和创新高地重要承载区 | 田 盈 | 区人力社保局 | 区委组织部区科技局区科协 |
| 30 | 利用高校聚集优势，紧盯十万毕业生群体，发布创新创业机会清单，推动就地就业创业，打造万千青年向往的“青春之城” | 田 盈 | 区人力社保局团区委 | 区教委 |
| 31 | 以青凤科创城为引领打造先进制造业集群 | 突出体外诊断、医疗器械两大领域，积极引进欧林生物、威高色谱等项目 | 凌 健 | 工投公司 | 区经济信息委区商务委（区招商投资局） |
| 32 | 开工建设西南药业迁建扩能项目，加快建设国药·中医药健康生态产业园、罗氏诊断·鼎晶生物创新中心 | 凌 健 | 区经济信息委 | 国际物流枢纽公司工投公司 |
| 33 | 积极引入力劲科技，推动水泵厂、博张机电扩能升级，建成奥普提环境设备研发制造中心 | 凌 健 | 区经济信息委 | 区商务委（区招商投资局）工投公司 |
| 34 | 以国际物流城为核心打造枢纽经济集群 | 培育总部贸易、跨境电商等新增长点，推动设立物流交易中心，打造新能源汽车出口贸易平台，进口整车5000辆 | 户 邑 | 国际物流枢纽公司 | 区物流办 |
| 35 | 以东部产业楼宇为载体打造数字经济集群 | 围绕汽车软件、信创软件等重点方向，引进佳都科技、安波福科技等项目，做强赛宝信创适配中心 | 凌 健 | 区经济信息委 | 区科技局区商务委（区招商投资局）区属国有重点企业 |
| 36 | 聚焦工业设计、建筑设计、创意设计，积极引进同济汽车设计、启迪建筑设计等10家重点设计企业，推动重庆工业设计产业城提档升级 | 凌 健钟 文 | 区经济信息委区住房城乡建委 | 区商务委（区招商投资局）区文化旅游委 |
| 37 | 全力打造1491未来设计创意中心，加快特钢厂片区招商落地，启动建设凤凰山创意产业园 | 钟 文 | 旭辰集团公司 | 区科技局区经济信息委区住房城乡建委区城市管理局区商务委（区招商投资局）区文化旅游委区征地事务中心（区土储中心）磁器口古镇管委会区规划自然资源局区不动产登记中心 |
| 39 | 打造保理金融服务平台，新建5个金融港湾，拓展数字人民币应用场景，金融业增加值增长5%以上 | 陈 英 | 区财政局（区金融办） | 国际物流枢纽公司 |
| 39 | 推进数字化变革 | 深化“云长制改革”，突出数字化引领、撬动、赋能作用，加快“渝快政”推广运用 | 凌 健 | 区经济信息委（区大数据发展局）区政务服务办 | 区政府办公室区发展改革委 |
| 40 | 建立健全数据分类分级保护制度，增强数据安全预警和溯源能力 | 凌 健 | 区经济信息委（区大数据发展局） | 区公安分局 |
| 41 | 深化国企国资改革 | 巩固国企改革三年行动成果，规范企业法人治理结构，完善现代企业治理体系；推动国企平台财务融资、项目管理、资产运营分业发展，促进国有资本向主业集中、向优势企业集中、向实体经济集中，增强国有企业市场竞争力 | 陈 英 | 区国资委 | 国有企业改革领导小组成员单位区属国有企业 |
| 42 | 深化“十项全面清理”。坚持问题导向、综合施策，巩固清理成果，加快推动办证盘活、更新盘活、赋能盘活，支持国有企业通过进场交易、协议转让、资产置换等方式，提升国有资本运营效益 | 陈 英 | 区财政局 | 区发展改革委区农业农村委区商务委区国资委区政务服务办区征地事务中心（区土储中心）区规划自然资源局区属国有重点企业 |
| 43 | 用好国资大数据监管平台，加强重点部门、重点岗位、重点环节监督，健全决策程序和风险防控机制，确保国有资产保值增值 | 陈 英 | 区国资委 | 区纪委监委机关 区属国有重点企业 |
| 44 | 大力发展民营经济 | 实施服务民营经济高质量发展行动计划，鼓励民营企业加快数字化发展、绿色化转型，全面提升民营经济竞争力，民营经济增加值增长6%左右 | 陈 英 | 区发展改革委 | 区委统战部区经济信息委区商务委区工商联区政务服务办区助企服务办各镇街区级有关单位 |
| 45 | 支持旺成科技、万普隆能源公司上市 | 陈 英 | 区财政局（区金融办） | 区经济信息委 |
| 46 | 新增市场主体2万户，完成升规上限100家 | 户 邑 | 区商务委区市场监管局 | 区经济信息委区住房城乡建委区文化旅游委区政务服务办区属国有重点企业各镇街 |
| 47 | 坚持“两个毫不动摇”，依法保护民营企业产权和企业家权益，让企业敢干敢闯敢投，大力弘扬企业家精神，打造一支有梦想有情怀有作为的“红岩沙商”队伍，推进“两个健康”取得积极成效 | 陈 英 | 区工商联 | 区委统战部区法院区公安分局区发展改革委区司法局 |
| 48 | 打造卓越营商环境 | 对标世界银行新一轮营商环境评价体系，梳理解决优化营商环境的难点、堵点、痛点问题 | 陈 英 | 区发展改革委 | 区科技局区经济信息委区司法局区政务服务办区市场监管局区级有关单位 |
| 49 | 深化“一企一专班”服务，常态化开展政银企对接，全面落实减税降费政策，建立产业链企业对接机制，着力化解企业融资难、降本难、用工难、订单难等问题 | 陈 英 | 区助企服务办 | 区发展改革委区经济信息委区财政局区人力社保局区工商联区税务局 |
| 50 | 持续开展“一窗综办”改革，推动“照后减证”和简化审批，实行“四零审批”，全程网办率达90%以上，提振市场主体信心和活力 | 陈 英 | 区政务服务办 | 区级有关单位 |
| 51 | 全面提升城区发展能级 | 推动国土空间分区规划落地，编制城市更新专项规划，优化提升城市色彩、建筑形态、立面风貌 | 钟 文 | 区规划自然资源局 | 区住房城乡建委区属国有重点企业 |
| 52 | 探索存量规划指标蓄水调节机制，推动空间资源提质增效 | 钟 文 | 区规划自然资源局 | 区住房城乡建委 |
| 53 | 加快井双新城综合开发，统筹推动基础设施建设、公共服务提质，探索政府主导、国企运作、社会资本投入的综合开发模式 | 陈 英 | 区城投公司 | 区发展改革委区住房城乡建委区商务委区国资委 |
| 54 | 加快地质仪器厂片区拆迁 | 钟 文 | 区住房城乡建委（区房屋征收中心） | 旭辰集团 |
| 55 | 快速推进24条次支道路建设 | 钟 文 | 区住房城乡建委 | 城投公司 |
| 56 | 打造科学城站TOD等标志性、引领性项目 | 户 邑 | 国际物流枢纽公司 | 区住房城乡建委区交通局区规划自然资源局回龙坝镇 |
| 57 | 整治3万平方米CD级危房，完成大河沟危房整治项目。改造150万平方米老旧小区，改造更新25部电梯 | 钟 文 | 区住房城乡建委 | 区规划自然资源局区市场监管局石井坡街道有关镇街 |
| 58 | 大力治堵、治乱、治危、补短，扎实推进“四周四沿”整治；美化212国道、鼎新大道等沿线环境 | 钟 文 | 区城市管理局 | 区公安分局区住房城乡建委区交通局区规划自然资源局有关镇街 |
| 59 | 整治违法建筑100万平方米 | 钟 文 | 区城市管理局（区整违办） | 区规划自然资源局有关镇街 |
| 60 | 全面推进乡村振兴 | 新建30公里“四好”农村路 | 赵 祺 | 区交通局 | 有关镇街 |
| 61 | 坚持以研学为统领，精心打造缙云山麓、歌乐—中梁乡村振兴示范片，建成灿若湖耕读研学基地、麦集公社田园综合体，发展高端民宿、休闲垂钓、采摘耕耘等现代都市农业，推动农文旅深度融合 | 赵 祺 | 区农业农村委 | 区文化旅游委区规划自然资源局沙磁文旅公司涉农镇街 |
| 62 | 实施农村“三变”改革，建实“新型农业经营主体+村集体+农户”利益联结机制，推动“三社”融合发展，实现集体经济收10万元以下村基本消除。用好用活积分制，激发群众参与乡村振兴的内生动力，加快打造现代都市中的“诗意田园” | 赵 祺 | 区农业农村委 | 区规划自然资源局区供销社涉农镇街 |
| 63 | 大力实施污染防治攻坚 | 完工“清水绿岸”治理提升工程 | 钟 文 | 区住房城乡建委 | 区发展改革委区城市管理局区生态环境局区农业农村委有关镇街 |
| 64 | 建成沙田污水处理厂，扩建西永、土主污水处理厂 | 钟 文 | 区住房城乡建委 | 区生态环境局工投公司有关镇街 |
| 65 | 新改建22公里排污管网 | 钟 文 | 区住房城乡建委 | 区属国有重点企业有关镇街 |
| 66 | 长效推进环保督察反馈问题整改，守牢环境安全底线 | 赵 祺 | 区生态环境局 | 有关镇街 |
| 67 | 实施河流湖库水环境综合治理 | 赵 祺 | 区生态环境局区农业农村委 | 涉农镇街 |
| 68 | 加强农村面源污染和土壤修复治理 | 赵 祺 | 区生态环境局区农业农村委 | 涉农镇街区属国有重点企业 |
| 69 | 强化生态修复治理 | 完成1.5万亩国土绿化，治理5万平方米坡坎崖，不断提高森林和绿地覆盖率 | 钟 文 | 区规划自然资源局（区林业局） | 区城市管理局有关镇街 |
| 70 | 加强地质灾害综合防治 | 钟 文 | 区规划自然资源局 | 区住房城乡建委区交通局有关镇街 |
| 71 | 落实长江十年禁渔，严格入江排污许可准入，维护生态系统多样性、稳定性、持续性 | 赵 祺 | 区生态环境局区农业农村委 | 区公安分局区人力社保局区市场监管局有关镇街 |
| 72 | 推动绿色低碳发展 | 稳妥推进碳达峰碳中和，严格落实“两高一低”项目准入要求，统筹做好能耗“双控”和能源保供 | 陈 英 | 区发展改革委 | 区经济信息委区生态环境局各镇街 |
| 73 | 持续创建无废城市，加强再生资源循环利用 | 赵 祺 | 区生态环境局 | 各镇街 |
| 74 | 全面提升公共服务水平 | 加快国际物流城、井双片区优质学校建设，新改建5所中小学，新增2所公办幼儿园 | 黄可欣 | 区教委 | 区财政局区规划自然资源局区属国有重点企业 |
| 75 | 推进新时代优质学校集群化发展，促进学前教育普惠扩面，推动高中教育多样化特色化发展、中职教育融合发展，持续巩固“双减”成果，办好人民满意教育 | 黄可欣 | 区教委 | 区人力社保局 |
| 76 | 支持驻区高校加快“双一流”建设 | 黄可欣 | 区教委 | 区科技局区级有关单位有关镇街 |
| 77 | 加快人民医院创建三级医院，实现医共体、医联体建设全覆盖 | 黄可欣 | 区卫生健康委 | 区委编办区财政局区人力社保局 |
| 78 | 落实新冠病毒感染“乙类乙管”措施，完善分级诊疗体系，提高医疗救治能力，全力保健康、防重症 | 黄可欣 | 区卫生健康委 | 区级有关单位各镇街 |
| 79 | 开展爱国卫生运动，巩固国家卫生区、全国健康促进区创建成果 | 黄可欣 | 区卫生健康委 | 区级有关单位各镇街 |
| 80 | 举办第六届区运会 | 田 盈 | 区体育局 | 区级有关单位各镇街 |
| 81 | 建成文化宣教中心 | 户 邑 | 国际物流枢纽公司 | 区文化旅游委区人民防空办团区委区妇联区科协陈家桥街道 |
| 82 | 新建10个红岩智慧阅读驿站 | 黄可欣 | 区文化旅游委 | 有关镇街 |
| 83 | 聚焦“五个一”，推出一批彰显城市精神的精品力作 | 黄可欣 | 区文化旅游委 | 区文联 |
| 84 | 挖掘老建筑、老街巷等历史文化内涵，加强歌乐山、豫丰里抗战遗址建筑群保护利用 | 黄可欣 | 区文化旅游委 | 区规划自然资源局有关镇街 |
| 85 | 全力增进民生福祉 | 深入实施全民参保计划，持续扩大社会保险覆盖面 | 田 盈 | 区人力社保局 | 区医保局各镇街 |
| 86 | 完善社会救助机制，加大急难临时救助力度，保障残疾人权益，实现困难群众应保尽保 | 赵 祺 | 区民政局 | 区残联各镇街 |
| 87 | 积极应对人口老龄化，大力发展普惠性养老，推进700户家庭适老化改造 | 赵 祺 | 区民政局 | 区卫生健康委各镇街 |
| 88 | 健全未成年人保护体系，创建5个儿童友好社区，新增760个婴幼儿照护托位 | 黄可欣 | 区卫生健康委区妇联 | 各镇街 |
| 89 | 加强职业技能培训，拓宽高校毕业生、农民工、退役军人、困难群众等重点群体就业渠道，支持大众创业，城镇调查失业率控制在5.5%以内 | 田 盈 | 区人力社保局 | 区教委区退役军人事务局各镇街 |
| 90 | 推进更高水平平安建设 | 扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，稳妥处置房地产领域风险隐患 | 钟 文 | 区住房城乡建委 | 区委网信办区公安分局区财政局区信访办区规划自然资源局区市场监管局区不动产登记中心区属国有重点企业 |
| 91 | 规范互联网金融发展，严厉打击非法集资、套路贷和网络诈骗 | 陈 英 | 区财政局（区金融办） | 区公安分局区市场监管局各镇街 |
| 92 | 严格债务管控，坚决守住不发生区域性系统性金融风险底线 | 陈 英 | 区财政局（区金融办） | 区国资委区属国有重点企业 |
| 93 | 深入开展安全生产大排查大整治专项行动，常态化抓好隐患排查治理，完善应急管理体系，提升应急能力，建成防汛救灾应急指挥中心，坚决防范重特大安全事故 | 凌 健 | 区应急局 | 区安委会成员单位各镇街 |
| 94 | 深入开展“治重化积、清仓见底”专项工作，依法化解信访积案 | 林易乾 | 区信访办 | 区委政法委区司法局 |
| 95 | 深化“党建扎桩、治理结网”，健全“六治融合”基层治理体系，建成基层治理平台，实现“一张网”治理；持续推广“贤人坊”“和顺茶馆”品牌，加强“红岩志愿者”队伍建设，充分激发群众参与城市治理内生动力 | 林易乾 | 区委政法委区公安分局 | 区委组织部区委宣传部区民政局区司法局区经济信息委团区委各镇街 |
| 96 | 积极创建全国双拥模范城 | 林易乾 | 区退役军人事务局 | 区人武部各镇街 |
| 97 | 把政治建设摆在首位 | 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移拥护“两个确立”、做到“两个维护”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终胸怀“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力 | 陈 英 | 区政府办公室 | 区级各部门各镇街 |
| 98 | 持续深入肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，全面彻底肃清邓恢林流毒影响 | 陈 英 | 区政府办公室 | 区纪委监委机关区委组织部区委巡察办区级各部门各镇街 |
| 99 | 严明党的政治纪律和政治规矩，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、重庆见行动、沙坪坝抓落实”，确保政令畅通、令行禁止 | 陈 英 | 区政府办公室 | 区级各部门各镇街 |
| 100 | 让依法行政成为自觉 | 深入实施“八五”普法 | 林易乾 | 区司法局 | 区级有关单位各镇街 |
| 101 | 自觉接受区人大法律监督、工作监督和区政协民主监督，广泛接受社会公众、新闻舆论监督，高质量办好人大代表建议和政协提案 | 陈 英 | 区政府办公室 | 区级各部门各镇街 |
| 102 | 加强审计监督、统计监督 | 陈 英 | 区审计局区统计局 | 区级各部门各镇街 |
| 103 | 加强行政执法监督机制和能力建设 | 林易乾 | 区司法局 | 区委编办各行政执法单位区级有关单位各镇街 |
| 104 | 让担当尽责蔚然成风 | 坚持赛马比拼，动态晾晒、榜单排位，激励先进、鞭策后进，引导广大干部在承压抗压中增强动力、激发活力 | 陈 英 | 区发展改革委 | 区级各部门各镇街 |
| 105 | 让清正廉洁铭刻于心 | 锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，着力整治形式主义、官僚主义 | 肖庆华 | 区政府办公室 | 区纪委监委机关区级各部门各镇街 |
| 106 | 严肃财经纪律，严控一般性支出 | 陈 英 | 区财政局 | 区级各部门各镇街 |
| 107 | 坚定不移推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，坚决守住廉洁从政底线 | 肖庆华 | 区纪委监委机关区政府办公室 | 区级各部门各镇街 |